## History of changes
|  | ESTIMATION | No: BM-2-901-06
Version: 2.2
Issue Date: 23/12/2024
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
HISTORY OF CHANGES
No | Change Item | Description of changes | Change Date
1 |  | Update format | 2021-05-04
2 | Sheet Summary | Update Summary sheet mục Assumptions | 11//26/2024
3 | Sheet Summary | Thay đổi Project Role theo thay đổi cơ cấu mới của tổ chức - PSM -> Project Leader | 23/12/2024

## Summary
|  | ESTIMATION |  | No: BM-2-901-06
Version: 2.1
Issue Date: 05/04/2021
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
WBS Estimate for : (project/customer name....)
I. Estimation
| Total Estimated Effort (hours) | Total Esstimated Effort (Man-day) | Total Esstimated Effort (Man-month)
| 357.2 | 44.65 | 2.24
II. Scope & Assumptions
1. In Scope
The scope for estimate does include the following items:
| # | Item | Description | Note
| 1 | - Develop new system
| 2 | - Migrate data from old system
| 3 | - User Manual
2. Out of Scope
The estimation does not include the following items:
| # | Item | Description | Note
| 1 | - Setup system os on servers
| 2 | - Onsite trainning for user
3. Assumptions
| 3-1. Overall Assumptions | [5 empty] | → Japanese Translation 日本語訳（自動翻訳）
| # | Item |  | Applicable degree | Assumptions | Reason for not applicable | # | アイテム |  | 該当する学位 | 前提条件 | 該当しない理由
| 1 | Accuracy of this estimation |  | Super Rough |  |  | 1 | 見積もりの精度 |  | Super Rough
| 2 | Roles and expected outputs of each role (What tasks will each role be responsible for, and what will they output?) Ref: Responsibility of each role: [JP] Onboarding for JPPM | PL | TRUE |  |  | 2 | 各役割の役割と期待される成果物 （各役割はどのようなタスクを担当し、どのような成果物を出すのか？） 参照：各役割の責任：[JP] JPPMオンボーディング | PL | FALSE
|  |  | BrSE | TRUE |  |  |  |  | BrSE | FALSE
|  |  | Communicator | TRUE |  |  |  |  | Communicator | FALSE
| 3 | Roles and expected output from JP members (What are you expecting to get from JP side?) |  | TRUE |  |  | 3 | 日本人メンバーの役割と期待される成果 （日本人メンバーにはどのような成果を期待していますか？） |  | FALSE
| 4 | Schedule and expected inputs and outputs at each milestone (When and what will be output during the project period? When are dependent inputs expected to be completed/received?) Example: timeline for receiving existing database structure from customer and timeline for starting development |  | Must have |  |  | 4 | 各マイルストーンにおけるスケジュールと想定されるインプットおよびアウトプット （プロジェクト期間中にいつ、どのようなアウトプットが得られるのか？依存するインプットはいつ完了／受領される予定か？）例：顧客から既存のデータベース構造を受け取るまでのタイムラインと、開発を開始するまでのタイムライン |  | Must have
| 5 | Number of screens |  | Must have |  |  | 5 | 画面数 |  | Must have
| 6 | Number of APIs per screen |  | TRUE |  |  | 6 | 画面あたりのAPI数 |  | FALSE
| 7 | Interfaces |  | TRUE |  |  | 7 | インターフェース |  | FALSE
| 8 | Forms ("Cho-hyo" in Japanese) |  | TRUE |  |  | 8 | 形態（日本語では「チョヒョ」） |  | FALSE
| 9 | System scale (How do you envision the number of users and infrastructure configuration? *If specified by the customer, attach a link to the customer request.) |  | TRUE |  |  | 9 | システム規模 （ユーザー数とインフラ構成について、どのような想定をお持ちですか？※お客様から指定がある場合は、お客様からのご要望へのリンクを添付してください。） |  | FALSE
| 10 | Non-functional requirements (What do you envision for SLA and security requirements? *If specified by the customer, attach a link to the customer request.) |  | TRUE |  |  | 10 | 非機能要件 （SLAおよびセキュリティ要件について、どのような構想をお持ちですか？※お客様から指定がある場合は、お客様からのリクエストへのリンクを添付してください。） |  | FALSE
| 11 | Buffer rate (%) and its breakdown (Buffer for risk, such as change request, bugs and issue solving, technical difficulty only) |  | Must have |  |  | 11 | バッファ率（％）とその内訳 （変更要求、バグや問題の解決、技術的な困難など、リスクに対するバッファのみ） |  | Must have
| 3-2. Detail Assumptions per each role | [5 empty] | → Japanese Translation 日本語訳（自動翻訳）
| Role | Item |  | Applicable degree | Assumptions | Reason for not applicable | 役割 | アイテム |  | 該当する学位 | 前提条件 | 該当しない理由
| Backend | Develop new system or Develop in existing System? |  | Must have |  |  | Backend | 新規システムを開発するか、既存システム内で開発するか？ |  | Must have
|  | Architecture (microservices, monolithic, multitenant) |  | TRUE |  |  |  | アーキテクチャ（マイクロサービス、モノリシック、マルチテナント） |  | FALSE
|  | Scope of work | Unit Test | TRUE |  |  |  | 作業範囲 | 単体テスト | FALSE
|  |  | Provide system Design | TRUE |  |  |  |  | システム設計を提供する | FALSE
|  |  | Provide API Design | TRUE |  |  |  |  | API設計を提供する | FALSE
|  |  | Provide DB Design | TRUE |  |  |  |  | データベース設計を提供する | FALSE
|  |  | Integrate CI/CD | TRUE |  |  |  |  | CI/CDを統合する | FALSE
|  |  | Intergrate third parties services | TRUE |  |  |  |  | サードパーティサービスを統合する | FALSE
|  |  | Develop payment related functions | TRUE |  |  |  |  | 支払い関連機能の開発 | FALSE
|  |  | Migrate data from old system | TRUE |  |  |  |  | 古いシステムからデータを移行する | FALSE
|  |  | Production Deployment | TRUE |  |  |  |  | 本番環境への展開 | FALSE
|  | Other assumed risks and assumptions |  | Must have |  |  |  | その他の想定リスクおよび前提条件 |  | Must have
|  | Buffer rate (%) |  | Must have |  |  |  | バッファ率（％） |  | Must have
| Frontend | Develop new system or Develop in existing System? |  | Must have |  |  | Frontend | 新規システムを開発するか、既存システム内で開発するか？ |  | Must have
|  | Architectural assumptions - Frameworks and libraries used - Whether SSR or CSR is applied |  | TRUE |  |  |  | アーキテクチャ上の前提条件 - 使用するフレームワークとライブラリ - SSRまたはCSRの適用の有無 |  | FALSE
|  | Browser and versions (Chrome, Safari, IE etc) |  | TRUE |  |  |  | ブラウザとバージョン（Chrome、Safari、IEなど） |  | FALSE
|  | Scope of work | Responsive design | TRUE |  |  |  | 作業範囲 | レスポンシブデザイン | FALSE
|  |  | State management | TRUE |  |  |  |  | 国家管理 | FALSE
|  |  | Automated testing | TRUE |  |  |  |  | 自動テスト | FALSE
|  |  | Unit test | TRUE |  |  |  |  | 単体テスト | FALSE
|  |  | SEO(Google Analytics, OGP tag, SSR) | TRUE |  |  |  |  | SEO（Google Analytics、OGPタグ、SSR） | FALSE
|  |  | Intergrate third parties services | TRUE |  |  |  |  | サードパーティサービスを統合する | FALSE
|  |  | Integrate CI/CD | TRUE |  |  |  |  | CI/CDを統合する | FALSE
|  |  | Production Deployment | TRUE |  |  |  |  | 本番環境への展開 | FALSE
|  | Other assumed risks and assumptions |  | Must have |  |  |  | その他の想定リスクおよび前提条件 |  | Must have
|  | Buffer rate (%) |  | Must have |  |  |  | バッファ率（％） |  | Must have
| Mobile | Develop new system or Develop in existing System? |  | Must have |  |  | Mobile | 新規システムを開発するか、既存システム内で開発するか？ |  | Must have
|  | OS and versions (iOS, Android) |  | TRUE |  |  |  | OSとバージョン（iOS、Android） |  | FALSE
|  | Scope of work | Unit test | TRUE |  |  |  | 作業範囲 | 単体テスト | FALSE
|  |  | Intergrate third parties services | TRUE |  |  |  |  | サードパーティサービスを統合する | FALSE
|  |  | Integrate CI/CD | TRUE |  |  |  |  | CI/CDを統合する | FALSE
|  |  | Play store / App store publish | TRUE |  |  |  |  | Playストア/Appストアで公開 | FALSE
|  | Other assumed risks and assumptions |  | Must have |  |  |  | その他の想定リスクおよび前提条件 |  | Must have
|  | Buffer rate (%) |  | Must have |  |  |  | バッファ率（％） |  | Must have
| QA | Productivity | Test case creation | Must have | [ ] case/1 man-day |  | QA | 生産性 | テストケースの作成 | Must have | [ ] 症例/1人日
|  |  | Test execution and bug identification | Must have | [ ] case/1 man-day |  |  |  | テスト実行とバグの特定 | Must have | [ ] 症例/1人日
|  |  | Final inspection effort in total man-hours | Must have | [ ] % |  |  |  | 最終検査にかかる総工数 | Must have | [ ] %
|  |  | Expected bug occurrence rate | Must have | [ ] % |  |  |  | 予想されるバグ発生率 | Must have | [ ] %
|  | Testing scope | Function test | TRUE |  |  |  | テスト範囲 | 機能テスト | FALSE
|  |  | Integration test | TRUE |  |  |  |  | 統合テスト | FALSE
|  |  | E2E test (Screen, API end point) | TRUE |  |  |  |  | エンドツーエンドテスト（画面、APIエンドポイント） | FALSE
|  |  | Regression test | TRUE |  |  |  |  | リグレッションテスト | FALSE
|  |  | Other test | TRUE |  |  |  |  | その他のテスト | FALSE
|  |  | Environments to be tested and range of test cases covered for each environment | Must have |  |  |  |  | テスト対象環境と、各環境でカバーされるテストケースの範囲 | Must have
|  | Buffer rate (%) |  | Must have |  |  |  | バッファ率（％） |  | Must have
| AI | Data flow in the AI scope |  | TRUE |  |  | AI | AI スコープ内のデータ フロー |  | FALSE
|  | Architecture in the AI ​​scope |  | TRUE |  |  |  | AIの範囲におけるアーキテクチャ |  | FALSE
|  | AI models and AI services |  | TRUE |  |  |  | AIモデルとAIサービス |  | FALSE
|  | Estimated cost of AI infrastructure (at the time of development and operation after release) |  | TRUE |  |  |  | AIインフラの概算費用（開発時、リリース後の運用時） |  | FALSE
|  | Possibility of training (tuning) of AI models |  | TRUE |  |  |  | AIモデルのトレーニング（チューニング）が可能 |  | FALSE
|  | Number of data required when training (tuning) an AI model |  | TRUE |  |  |  | AIモデルのトレーニング（チューニング）時に必要なデータ数 |  | FALSE
|  | Prerequisites for implementing AI models and degree of difficulty in realizing them |  | TRUE |  |  |  | AIモデル導入の前提条件と実現難易度 |  | FALSE
|  | Other assumed risks and assumptions (if not available, write “none”) |  | Must have |  |  |  | その他の想定されるリスクと仮定 (利用できない場合は「なし」と記入してください) |  | Must have
|  | Buffer value (%) |  | Must have |  |  |  | バッファ値(%) |  | Must have
| Infrastructure | Building environment; Dev, Stag, UAT, Prod etc |  | Must have |  |  | Infrastructure | 構築環境；開発、ステージング、UAT、本番など |  | Must have
|  | Cloud service selection and architecture |  | TRUE |  |  |  | クラウドサービスの選択とアーキテクチャ |  | FALSE
|  | Selection and management of containers and virtual machines (VM) |  | TRUE |  |  |  | コンテナおよび仮想マシン（VM）の選択と管理 |  | FALSE
|  | Database |  | TRUE |  |  |  | データベース |  | FALSE
|  | Network design and security measures |  | TRUE |  |  |  | ネットワーク設計とセキュリティ対策 |  | FALSE
|  | Caching (CDN, redis, In-memory caching system, etc.) |  | TRUE |  |  |  | キャッシング（CDN、Redis、インメモリキャッシングシステムなど） |  | FALSE
|  | CI/CD |  | TRUE |  |  |  | CI/CD |  | FALSE
|  | Monitoring and alerting |  | TRUE |  |  |  | 監視と警告 |  | FALSE
|  | Backup and recovery strategy |  | TRUE |  |  |  | バックアップと復旧戦略 |  | FALSE
|  | Performance testing and load testing |  | TRUE |  |  |  | パフォーマンス テストと負荷テスト |  | FALSE
|  | Other assumptions for non-functional requirements (availability, performance/scalability, operational maintainability, portability, things to be done to ensure security etc) |  | TRUE |  |  |  | 非機能要件に関するその他の前提条件（可用性、パフォーマンス／拡張性、運用保守性、移植性、セキュリティ確保のために実施すべき事項など） |  | FALSE
|  | Production Deployment and Maintenance |  | TRUE |  |  |  | 本番環境への展開と保守 |  | FALSE
|  | Other assumed risks and assumptions |  | Must have |  |  |  | その他の想定リスクおよび前提条件 |  | Must have
|  | Buffer rate (%) |  | Must have |  |  |  | バッファ率（％） |  | Must have
| Design | Scope of work | Wireframe | TRUE |  |  | Design | 作業範囲 | ワイヤーフレーム | FALSE
|  |  | Mockup | TRUE |  |  |  |  | モックアップ | FALSE
|  |  | Other | TRUE |  |  |  |  | 他の | FALSE
|  | Buffer rate (%) |  | TRUE |  |  |  | バッファ率（％） |  | Must have

## WBS Estimation
| ESTIMATION |  |  | No: BM-2-901-06
Version: 2.1
Issue Date: 05/04/2021
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
Total Project Effort | Man-hour(s) | Man-day(s) | Man-month(s)
| 357.2 | 44.65 | 2.24
Role | Man-hour(s)
PG | 267
Infra | 22.7
QA
BrSE | 44.8
PM | 22.7
Feature | Function | Task Name | Coding (hours) | Unit test | Fixbug (hours) | Specs (hours) | Infra (hours) | Management (hours) | Total (hours)
Feature 1 | Function 1.1 | Task 1 | 4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 10.9
Feature 1 | Function 1.1 | Task 2 | 4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 10.9
Feature 1 | Function 1.2 | Task 1 | 4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 10.9
Feature 1 | Function 1.2 | Task 2 | 4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 10.9
Feature 2 | Function 2.1 | Task 1 | 8 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 21.6
Feature 2 | Function 2.1 | Task 2 | 5 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 13.6
Feature 2 | Function 2.2 | Task 1 | 8 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 21.6
Feature 2 | Function 2.2 | Task 2 | 8 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 21.6
Feature 3 | Function 3.1 | Task 1 | 8 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 21.6
Feature 3 | Function 3.1 | Task 2 | 8 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 21.6
Feature 3 | Function 3.2 | Task 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32
Feature 3 | Function 3.2 | Task 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32
Feature 4 | Function 4.1 | Task 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32
Feature 4 | Function 4.1 | Task 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32
Feature 4 | Function 4.2 | Task 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32
Feature 4 | Function 4.2 | Task 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32
Total |  |  | 133 | 89.2 | 44.8 | 44.8 | 22.7 | 22.7 | 357.2

## Effort distribution
Effort Distribution by process
Process Name | Coding | Unit test | Fixbug | Specs | Infra | Management
Distribution(%) | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5