## History of changes
|  | PROJECT TASK LIST | No: BM-QT-1701-25
Version: 2.12
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
HISTORY OF CHANGES
No | Change Item | Description of changes | Change Date
1 | Sheet Project Preparing/Row 42 | Thay thế 3 file Kickoff slide bằng file Kickoff mới do PAO khởi tạo | 2020-12-14
2 | Sheet Project Running/Row 24 | Bổ sung mốc thời gian update file Project Master: trước 25 hàng tháng | 2020-12-14
3 | Sheet Project Closing | Bỏ hoạt động lấy CSS khi close dự án | 2020-12-14
4 | Sheet Project Running/Row 54 | Bổ sung [Temp] [ProjectName] _Release Note YYYYMMDD để phục vụ quá trình release của dự án | 2021-03-09
5 |  | Update format | 2021-04-05
6 | Sheet Project Running/Row 46 | Bổ sung các tài liệu liên quan đến giai đoạn Design | 2021-07-07
7 | All sheet | Update project role theo cơ cấu tổ chức mới của công ty: Thay thế role GL, PL thành role PSM | 2021-08-11
8 | Sheet Project Preparing/Row 8 Sheet Project Running/Row 44 | Bổ sung hoạt động xác định thông tin mã hóa | 2021-08-11
9 | Sheet Project Preparing/Row 11 | 1. Categories: Chi phí 2. Thực hiện estimate cost liên quan chi phí hạ tầng (thuê server của Sun*,..), dịch vụ bên thứ 3(AWS, Azure..) | 2022-01-19
10 | Sheet Project Running/ Row 16 | 1. Categories: Chi phí 2. Theo dõi chi phí liên quan đến hạ tầng (thuê server của Sun*,..), dịch vụ bên thứ 3(AWS, Azure,..) | 2022-01-19
11 | Sheet Project Bidding/Row12 Sheet Project Preparing/Row 14&15 | Update các hoạt động liên quan đến Shared Drives | 2023-01-02
12 | Sheet Project Running/Row 13 | Bổ sung hoạt động liên quan đến mail list của dự án khi có member in/out | 2023-01-02
13 | Sheet Project Preparing/Row 22 Sheet Project Running/Row 29 | Bổ sung hoạt động liên quan đến Next Cloud | 2024-04-01
14 | Sheet Project Preparing/Row 18-21 Sheet Project Running/Row 27-30 | Bổ sung hoạt động liên quan đến tool Sun*CI, Sun*Athena, Sun*Apollo | 1-Aug-2024 (version 2.6)
15 | Sheet Project Preparing/Row 45 | Bổ sung hoạt động liên quan đến việc tổng hợp và triển khai các Rules được thống nhất trong dự án | 1-Aug-2024 (version 2.6)
16 | Sheet Project Closing/Row 8 | Bổ sung thời hạn hoàn thành các nội dung trong Project closure security checklist | 1-Aug-2024 (version 2.6)
17 | Sheet Project Preparing | Bỏ hoạt động "Liên lạc với ISO/PEC để cung cấp các thông tin về Start Date and expected kickoff date ít nhất là 1 tuần trước khi Kickoff." | 1-Aug-2024 (version 2.6)
18 | All sheet | Cập nhật Project role theo cơ cấu tổ chức mới của công ty: - PSM -> Project Leader - UM -> Delivery Manager | 23-Dec-2024 (version 2.7)
19 | Sheet Project Running | Bổ sung thông tin liên quan đến mục Release | 3-Jan-2025 (version 2.8)
20 | Sheet Project Bidding | Bổ sung thông tin liên quan đến mục Communication | 21-Feb-2025 (version 2.9)
21 | Sheet Project Preparing/Row 16 | Bổ sung quy định liên quan đến tính năng Setting Dependabot alerts trên tất cả các Repo hiện tại thuộc Sun* | 10-Mar-2025 (version 2.10)
22 | Sheet Project Preparing | - Bổ sung quy định khởi tạo folder Pentest đối với dự án có request Pentest - Bổ sung các hoạt động liên quan đến KPI Insight | 9-Sep-2026 (version 2.11)
23 | All sheet | Update mã biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO. | 22/09/2026

## Summary
|  | PROJECT TASK LIST | No: BM-QT-1701-25
Version: 2.12
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
I | MỤC ĐÍCH
- | Tài liệu này cung cấp danh sách công việc cần làm trong mỗi giai đoạn của Vòng đời phát triển dự án.
- | Dựa vào tài liệu này, Khi bắt đầu dự án mới, Project Lead có thể xác định các công việc phù hợp với đặc thù để áp dụng vào trong dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của công ty. Trong trường hợp dự án không có PSM, Delivery Manager sẽ chỉ định BrSE/TL thực hiện công việc này.
II | PHẠM VI
Tất cả các dự án phát triển tại Sun*.
III | TÀI LIỆU LIÊN QUAN
- | Quy định của công ty
- | Thông tin dự án
- | Thông tin khách hàng
IV | CÁC TỪ VIẾT TẮT
Head: CEV Center Head
PL: Project Leader
SDM: Software Delivery Manager
BrSE: Bridge Software Engineer
TL: Team Leader
PDC: Project Development Cycle
Q&A: Question & Answer
WBS: Work Breakdown Schedule
CR: Change request
CSS: Customer Surveys
V | NỘI DUNG
STT | GIAI ĐOẠN | MÔ TẢ
1 | Project Bidding | Liệt kê các công việc cần làm trong quá trình đấu thầu dự án
2 | Project Preparing | Liệt kê các công việc cần chuẩn bị trước khi triển khai dự án
3 | Project Running | Liệt kê các công việc cần làm trong quá trình phát triển dự án
4 | Project Closing | Liệt kê các công việc cần làm khi kết thúc dự án
PL sử dụng tài liệu này để xác định các hoạt động, các quy định của công ty cần phải áp dụng vào trong Vòng đời phát triển dự án. Các thành viên dự án sẽ dựa vào tài liệu này để nắm được hoạt động của dự án.

## Project Bidding
No: BM-QT-1701-25
Version: 2.12
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD | [6 empty] | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
PROJECT BIDDING
Categories | Tasks | PIC role | Apply/Not Apply | PIC name | Status | Input | Output | Evidence (URL) | Reason for not applying
Bidding Information | ■ Nhận thông tin bidding dự án từ Sales Staff | Head Team | FALSE |  |  | Yêu cầu của khách hàng | Tin nhắn trên Slack Sales Channel
Bidding Information | ■ Lựa chọn CEVC và Head phụ trách | Head Team | FALSE |  |  |  | Tin nhắn trên Slack Sales Channel
Communication | ■ Phân công SDM phụ trách trong [BIZ] Channel để theo dõi bidding dự án | Head | FALSE |  |  |  | Head / SDM được add vào [BIZ] Channel
Communication | ■ Phân công PSM/BrSE/Comtor phụ trách trong [BIZ] Channel để theo dõi bidding dự án | SDM | FALSE |  |  |  | PSM / BrSE / Comtor được add vào [BIZ] Channel
Communication | ■ Tạo [est] Channel với thành viên để thực hiện estimate. | SDM | FALSE |  |  | Member Info | [est] Channel
Communication | ■ Bổ sung đại diện của TSU - Technical Solution Unit (Tài khoản Slack Nguyễn Đăng Huy) vào channel [BIZ] và [est] của dự án | SDM | FALSE
Communication | ■ Thiết lập 1 cuộc họp hearing meeting đầu tiên về dự án với Khách hàng hoặc Sales Staff Xác nhận các thông tin: + Project goals + Success metrics + Client pain point + Target end users + Milestones, Schedule and Timeline + Deliverables + Budget + Stakeholders and roles + Business domain of product + The same or kind production info (nice to have) + Expected success factor for proposal | PIC: Sales Staff Attend: SDM + JP PM | FALSE |  |  | Các trao đổi trên Slack. Tài liệu [ClientName] ProjectName 提案計画書 YYYYMMDD (Format ver1.0) Tài liệu này được chịu trách nhiệm bởi PD của dự án, nhằm thu thập và chia sẻ các thông tin từ phía khách hàng đến Team tại giai đoạn thực hiện Bidding và Estimate. | Meeting Minute
| ■ Dự án S-rank: Head tham gia cùng hearing meeting | Head | FALSE
Estimation | ■ Thống nhất chiến lược bidding dự án (proposal strategy) | PIC: Sales Staff Contribute: Head + SDM + JP PM | FALSE |  |  | Các trao đổi trên Slack | Meeting Minute
Estimation | ■ Nhận tài liệu dự án để estimate từ Khách hàng hoặc Sales Staff | SDM | FALSE |  |  | Thông tin cuộc họp | Tài liệu dự án
Standard Project Folder | ■ Tạo Folder dự án Bidding theo bộ Sun* Standard Project Folder ■ Chuyển đổi Folder dự án từ My Drive sang Shared Drives theo Guideline ■ Toàn bộ tài liệu dự án phục vụ cho việc estimate được lưu trong Thư mục dự án_01_For External /03_client Supplied /01_JP | PSM + BrSE + Comtor | FALSE |  |  | Các tài liệu dự án Standard Project Folder Tool_Sun Gsuite Kit Guideline_Sun Gsuite Kit Shared Drives Guideline | In Estimate_Project folder Client Suppiled Folder
Project Folder | ■ Dịch tài liệu dự án sang Tiếng Việt (nếu cần) ■ Tất cả tài liệu dịch lưu trữ trên thư mục dự án_01_For External/ 03_client Supplied/ 02_VN | BrSE + Comtor | FALSE |  |  | Các tài liệu dự án | Các tài liệu đã được dịch
Communication | ■ Tổ chức meeting để truyền đạt specs với thành viên trong nhóm. | SDM | FALSE |  |  | Các trao đổi trên Slack | Thông tin cuộc họp
Estimation | ■ Thành viên dự án nghiên cứu lại yêu cầu dự án và làm rõ những vấn đề chưa hiểu trên Template Q&A | Team | FALSE |  |  | Các tài liệu dự án | Q&A Template
Q&A | ■ Thông báo đến Sales Staff và Khách hàng về các vấn đề cần lưu ý trong file Q&A và theo dõi phản hồi của họ. ■ Dịch câu hỏi và câu trả lời cho thành viên dự án và Khách hàng (nếu cần) | BrSE + Comtor | FALSE |  |  | Q&A Template | Phản hồi của Khách hàng
Estimation | ■ Thực hiện estimate effort VN team cho dự án | Team | FALSE |  |  | Các tài liệu của dự án Q&A File | Bản Estimation của dự án WBS Estimation WBS Estimation_QA CusName_Estimation
Estimation | ■ Xác nhận effort VN team được estimate từ Team | SDM | FALSE |  |  | Bản Estimation của dự án
Estimation | ■ Thực hiện estimate cost VN team của dự án | SDM | FALSE |  |  | Bản Estimation của dự án | Bản Estimation về chi phí của dự án
Estimation | ■ Xác nhận việc estimate VN team của dự án (Effort & Cost) | Head | FALSE |  |  | Bản Estimation về Effort và Cost của dự án | Bản Estimation về Effort và Cost của dự án được xác nhận
Estimation | ■ Gửi estimation của VN team tới Sales Staff và JP PM. Kết hợp với estimation phía JP team | SDM | FALSE |  |  | Bản Estimation về Effort và Cost của dự án
Estimation | ■ Tổ chức meeting để giải thích, thống nhất cơ sở và logic estimation giữa 2 team VN và JP | PIC: Sales Staff Attend: SDM + JP PM | FALSE |  |  | Bản Estimation về Effort và Cost của dự án | Bản Estimation về Effort và Cost của dự án được xác nhận
| ■ Dự án S-rank: Head xác nhận việc estimate của dự án (Effort & Cost) | Head | FALSE
Estimation | ■ Hoàn thiện Bidding Proposal | PIC: Sales Staff Contribute: SDM + JP PM | FALSE |  |  | Bản Estimation về Effort và Cost của dự án | Bản Bidding Proposal
| ■ Dự án S-rank: Head xác nhận việc hoàn thiện Bidding Proposal | Head | FALSE
Estimation | ■ Gửi bản Bidding Proposal tới Khách hàng | PIC: Sales Staff Contribute: SDM + JP PM | FALSE |  |  | Bản Bidding Proposal | Phản hồi của Khách hàng
Communication | ■ Thiết lập 1 cuộc họp chia sẻ về bản proposal với Khách hàng | PIC: Sales Staff Attend: SDM + JP PM | FALSE |  |  | Bản Bidding Proposal | Phản hồi của Khách hàng
| ■ Dự án S-rank: Head tham gia cùng proposal meeting | Head | FALSE
Estimation | ■ Điều chỉnh proposal dự án dựa trên phản hồi. | PIC: Sales Staff Contribute: SDM + JP PM | FALSE |  |  | Phản hồi của khách hàng | Bản Bidding Proposal của dự án được điều chỉnh
Estimation | ■ Xác nhận điều chỉnh proposal dự án trước khi gửi cho Sales Staff và Khách hàng. | PIC: Sales Staff Contribute: Head + SDM + JP PM | FALSE |  |  | Bản Bidding Proposal của dự án được điều chỉnh | Bản Bidding Proposal của dự án được điều chỉnh
Communication | ■ Thiết lập 1 cuộc họp chia sẻ về bản proposal điều chỉnh với Khách hàng | PIC: Sales Staff Attend: SDM + JP PM | FALSE |  |  | Bản Bidding Proposal của dự án được điều chỉnh | Phản hồi của Khách hàng
| ■ Dự án S-rank: Head tham gia cùng proposal meeting | Head | FALSE

## Project Preparing
|  | PROJECT TASK LIST | [5 empty] | No: BM-QT-1701-25
Version: 2.12
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD | [7 empty] | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
PROJECT PREPARING
Categories | Tasks | PIC role | Apply/Not Apply | PIC name | Status | Input | Output | Evidence (URL) | Reason for not applying
Scope | ■ Thống nhất scope dự án với khách hàng. ■ Liệt kê các vấn đề (nếu có) và trao đổi với khách hàng. ■ Xác định các thông tin bảo mật cần mã hóa trong dự án và lựa chọn phương thức mã hóa | PL Review: SDM | MUST HAVE |  |  | Proposal được chấp nhận bởi khách hàng Data Encryption Checklist | Proposal được update Danh sách các thông tin cần được mã hóa
Scope | ■ Dự án cần nghiên cứu thông tin về sản phẩm, về khách hàng, về tập end-user,... nhằm nâng cao nhận thức về các sản phẩm mà dự án phát triển. | SDM + PL | MUST HAVE |  |  |  | [Temp]Bussiness Research
Cost | ■ Review Estimation File được cung cấp bởi Delivery Manager: 1. Trường hợp 1: Nếu PL là người tham gia vào quá trình estimate cho proposal thì chỉ cần đánh giá nguồn lực sẵn có có đáp ứng với các tiêu chí trong Proposal hay không? (Số lượng, Trình độ) 2. Trường hợp 2: Nếu PL không tham gia vào quá trình estimate, mà chỉ nhận thông tin từ Delivery Manager thì: + Tiến hành estimate lại effort và đối chiếu với Estimation của proposal. Nếu chênh lệch vượt quá 10% cần raise lên Delivery Manager. + Đánh giá nguồn lực sẵn có đáp ứng các tiêu chí trong Proposal hay không? (Số lượng, Trình độ). Nếu nguồn lực sẵn có không đáp ứng cần raise lên Delivery Manager để bổ sung hoặc thay đổi nguồn lực. | SDM + PL | FALSE |  |  | Proposal được chấp nhận bởi khách hàng | Estimation được chấp nhận giữa các bên liên quan
Cost | ■ Thực hiện estimate cost liên quan chi phí hạ tầng (thuê server của Sun*,..), dịch vụ bên thứ 3(AWS, Azure..) | PL | FALSE |  |  | Proposal được chấp nhận bởi khách hàng | Estimation được chấp nhận giữa các bên liên quan
Resource | ■ Yêu cầu SDM/RA cung cấp nguồn lực cho dự án. | PL | FALSE |  |  | Proposal được chấp nhận bởi Khách hàng hoặc Estimation được chấp nhận giữa các bên liên quan | Nguồn lực sẵn sàng
Member Info | ■ Tạo Project Member Information | PL | MUST HAVE |  |  | Thông tin về các nguồn lực tham gia vào dự án Thông tin của khách hàng | Project Member Information
Mail list | ■ Chuẩn bị dữ liệu về group mail list của dự án theo Guideline ■ Request infra tạo group mail dự án tại channel con_shared-drives-cev-help | PL | MUST HAVE |  |  | Guideline tạo group mail list
Project Folder_ Matrix Access | Project Standard Folder - Tạo Project Folder trên Shared Drives theo Standard Project Folder theo Guideline - Phân quyền truy cập của các thành viên thông qua Access Matrix/ Customer requirement. | PL | MUST HAVE |  |  | [CEV] Project Shared drives Migration Guide Standard Project Folder Tool_Sun Gsuite Kit Guideline_Sun Gsuite Kit Access Matrix
Project Folder_ Matrix Access | Đối với những dự án có request Pentest: - Trong folder For Internal/01. Management/12. Security: tạo folder Pentest. - Share quyền Contributor cho CySS team (qua group email ceoo.rd.cybersecurityresearch.members@sun-asterisk.com) | PL | MUST HAVE |  |  |  | Các hồ sơ liên quan đến hoạt động Pentest
Tool | Project Repository - Yêu cầu Infra khởi tạo project github laboratory(hoặc Development tool do khách hàng chỉ định) - Dự án phải đảm bảo luôn Enable tính năng Setting Dependabot alerts trên tất cả các Repo hiện tại thuộc Sun*, đồng thời phải thực hiện điền địa chỉ nhận alerts (như: group leaders/group admin hoặc PL của dự án) tại mục Setting Access to alerts theo Guideline. - Định nghĩa project gitflow (Nếu không có gì đặc biệt, cần áp dụng GitFlow của công ty) - Định nghĩa Coding convention. - Chuẩn bị các checklist review như: Source code review checklist, Self review checklist. | PL | MUST HAVE |  |  | https://github.com/framgia/coding-standards Hướng dẫn Setting Dependabot alerts trong Repo Sun* Git Flow Sun* Review Code Checklist | Project Github
Tool | Task Management tool - Yêu cầu Infra thiết lập Project Redmine (hoặc Tool được chỉ định từ khách hàng) - Chuẩn hóa các quy định làm việc với Redmine như conventioncác ticket sẽ log thế nào, cách chuyển status, cách ghi spent effort,... và các trường quy định xử lý trên Redmine. | PL | MUST HAVE
KPI Insight | Cung cấp các thông tin cho STVC/PEC để tích hợp vào KPI Insight ■ Github Project: Github Project Guideline - Link Github Project - Link các repo lưu trữ ticket ■ Backlog: refer Backlog Process - Backlog của Sun*: Link Backlog project, add account stvc.dsx.kpisystem@sun-asterisk.com vào Backlog dự án/hoặc cung cấp API token để gọi data - Backlog của Khách hàng: Link Backlog project, cung cấp API token để gọi data ■ Jira - Link Jira project - API token - Email của người tạo API token ■ Notion - Link Notion project - API token | PL | MUST HAVE
Tool - Sun*Apollo | Với dự án sử dụng github của Sun*: ■ Cập nhật link repository tại màn hình Product trên Rubato Với dự án sử dụng github của Khách hàng: ■ Cập nhật link repository tại màn hình Product trên Rubato ■ Cài đặt công cụ command line tool vào máy local của một member trong dự án, và setup schedule để chạy tool hàng ngày. Theo đó, hàng ngày tool sẽ phân tích dữ liệu ở dưới máy local của member và tự động submit lên hệ thống Apollo. Chi tiết về cách thức thực hiện tại đây. | PL & Technical Leader | MUST HAVE
| ■ Cập nhật thông tin TechStack theo Guideline | PL & Technical Leader | MUST HAVE
Tool - Sun* Themis | ■ Trao đổi với Khách hàng để thống nhất hệ thống tích hợp CI ■ Nếu KH không có yêu cầu cụ thể thì bắt buộc phải sử dụng hệ thống Sun* Themis theo Guideline | PL & Technical Leader | MUST HAVE
Tool - Sun*Athena | (Áp dụng đối với dự án có thực hiện Unit Test) ■ Tích hợp hệ thống Sun*Athena theo Guideline | PL & Technical Leader | MUST HAVE
Tool - Sun* Nyx | ■ Thiết lập hệ thống cảnh báo tự động thông qua Sun Nyx* nhằm tiếp nhận tự động thông báo lỗ hổng mới từ các nguồn quốc tế (NVD, GitHub, GitLab) dựa trên Techstack của dự án trên Apollo và vòng đời (EOL) với các thư viện/packages sắp hết vòng đời hỗ trợ, hủ động kế hoạch nâng cấp, tránh rủi ro vận hành. Bước 1: Cấu hình thông tin Project trên Nyx (Lưu ý: Chỉ dành cho Project Manager hoặc Unit Manager) - Truy cập: Vào danh sách Projects trên giao diện Nyx. - Chọn Project: Tìm và chọn dự án cần thiết lập. - Cấu hình thông báo: + Channel ID: Nhập ID của Slack channel sẽ nhận cảnh báo bảo mật. + Channel mention: Chọn đối tượng cần tag (mention) khi bot gửi thông báo mới. Bước 2: Tích hợp Sun* Nyx Bot vào Slack - Mở Slack, truy cập vào channel đã đăng ký ở Bước 1. - Vào phần Settings của channel -> Chọn tab Integrations. - Chọn Add apps -> Tìm kiếm từ khóa "Sun Nyx" -> Nhấn Add để hoàn tất. | PL & Technical Leader | MUST HAVE |  |  | [Sun* Nyx] User Guide_VI
Tool | ■ Thiết lập GKC Tool - Cài đặt GKC trong vòng 3 ngày kể từ khi source code dự án được khởi tạo - Confirm để nhận được sự cho phép của khách hàng trong trường hợp sử dụng các key của dự án và add hashcode vào các file source code dự án (lưu giữ hình ảnh bằng chứng đã confirm với khách) - Không sử dụng full key của khách hàng - Trường hợp khách không đồng ý cho sử dụng key của dự án hoặc add hashcode vào source code, vẫn cần cài đặt GKC bằng các keywords unique của dự án. Xác định các rủi ro có thể xảy ra để đưa vào quản lý trong file Risk Management của dự án | PL | MUST HAVE
| - Thiết lập Production link alert + Cung cấp production links, Customer's staging links cho PEC Team + Đảm bảo tất cả các thiết bị của Team đã được set up Extension | PL & Member | MUST HAVE |  |  | - Cung cấp Production link tại GKC Tool (Trang Chi tiết của dự án) - Customer's staging link - Set up extension trên thiết bị của Team member - [Guide] ce-sun-asterisk-alert tool
| - Cài đặt Tool NextCloud trên các thiết bị Test của dự án theo Hướng dẫn (NextCloud là phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng thực hiện lưu file, dữ liệu trên server riêng trong thời gian ngắn hạn) | PL & QA | MUST HAVE |  |  | - Hướng dẫn sử dụng hệ thống NextCloud cho người dùng - Hướng dẫn sử dụng hệ thống NextCloud cho người quản trị
Communication Plan | ■ Định nghĩa các buổi họp trong dự án (Dựa trên yêu cầu dự án, PSM sẽ thiết lập các hình thức thích hợp) | SDM + PL | FALSE |  |  | Yêu cầu của dự án | [Temp] Communication Plan
| - Daily Standup MTG | PL | FALSE |  |  | Tiến độ và các vấn đề của team
| - Internal Weekly MTG | PL | FALSE
| - Sprint Planning MTG | PL | FALSE |  |  | Task
| - Sprint Reviewing | SDM + PL | FALSE |  |  | Các chức năng hoàn thành trong sprint
| - Client MTG | PL | FALSE |  |  | Tình hình dự án
| - Retrospective MTG | SDM + PL | FALSE |  |  | Feeback KPT từ member
Report | ■ Định nghĩa quy định về việc báo cáo nội bộ dự án và cho khách hàng | PL Review: SDM | FALSE |  |  | Thông tin thống nhất từ nội bộ và khách hàng | Daily Report Weekly Report
Device Test | ■Xác định danh sách các thiết bị cần thiết cho dự án. | PL | MUST HAVE |  |  |  | Note: Sau khi được cấp phát thiết bị, dự án cần tạo tài liệu quản lý thiết bị Test Device Management
Q&A | ■ Định nghĩa và thông báo quy định về Q&A cho Team ■ Tạo Q&A File để làm rõ các vấn đề: 1. Những điểm chưa rõ giữa các thành viên trong dự án 2. Những điểm chưa rõ giữa dự án và khách hàng Các vấn đề có thể về: business, spec, environment, solution.. | PL | FALSE |  |  |  | Q&A file
Setup Environment | ■ Yêu cầu thiết lập môi trường phát triển của dự án | PL | FALSE |  |  | Thông tin về môi trường phát triển
| ■ Yêu cầu thiết lập môi trường thử nghiệm của dự án | PL | FALSE |  |  | Thông tin về môi trường thử nghiệm
| ■ Xác nhận bên sẽ thiết lập môi trường Production của dự án | PL | FALSE |  |  | Liên lạc khách hàng thông qua kênh trao đổi
| ■ Định nghĩa mục đích của từng môi trường: Ex. - Development - Stage alpha : QA test - Stage beta : UAT - Production | PL | FALSE
Schedule | ■ Tạo WBS Schedule & chia sẻ với Team member | PL | FALSE |  |  | Spec Resource Information | WBS Schedule WBS Schedule_No Script
Task Management Tool | ■ Log requirement lên project management tool | PL | FALSE |  |  | WBS Detail Schedule | Các ticket trên management tool
Risk Management | ■ Chỉ ra các rủi ro của dự án tại Project Preparing Phase. | PL & Team member | MUST HAVE |  |  | Requirement, Schedule, Resource Project Risk Management Template Risk Management Process | Risk được xác định
| ■ Review các rủi ro | PL & Team member | FALSE
| ■ Phân tích các rủi ro | PL & Team member | FALSE
| ■ Plan Risk Responese | PL & Team member | FALSE
Rules | ■ Tổng hợp nội dung các rule đã được đồng thuận giữa Sun*VN với Sun*VN, Sun*VN với Sun*JP, Sun* với Khách hàng. | PL Review: SDM | MUST HAVE |  |  | Rules of project
Kickoff | ■ Tạo tài liệu kick-off: - Project Insight Deck - Member Info; - Risk Management - Biên bản Kick Off | SDM + PL | MUST HAVE |  |  | Project Information Hướng dẫn triển khai tài liệu Kick Off. Biên bản Kickoff | [###(ProjectID)] ProjectName - Project Insight Deck - Basic ver 2.0 - ver VN [###(ProjectID)] ProjectName - Project Insight Deck - Basic ver 2.0 - ver JP [###(ProjectID)] ProjectName - Project Insight Deck - Advanced ver
| ■ Tổ chức kick-off internal meeting project | SDM + PL | MUST HAVE
| 1. Giải thích cho Team member về mục tiêu của dự án | PL | MUST HAVE |  |  | Project Insight Deck
| 2. Giải thích cho Team member về Role và Responsibilty của mỗi member | PL | MUST HAVE |  |  | Project Insight Deck
| 3. Giải thích cho Team member về các thông tin sẵn có của dự án | PL | MUST HAVE |  |  | Project Insight Deck
| 4. Giải thích cho Team member về rules/ conventions/ guidelines | PL | MUST HAVE |  |  | Project Insight Deck
| 5. Giải thích cho Team member về lesson learnt or points of attention | PL | MUST HAVE |  |  | Project Insight Deck
| ■ Tổ chức kick-off meeting với khách hàng - Dựa vào Project/ Customer's requirement, PIC có thể kết hợp/tách Kick Off Meeting với Internal Team/ Customer 1 cách thích hợp. - Dựa vào thành phần tham gia, Nội dung buổi Kickoff có thể thay đổi cho phù hợp. | SDM + PL | MUST HAVE |  |  | Project Insight Deck
Teambuilding | ■ Tổ chức teambuilding | PL | MUST HAVE |  |  | Teambuilding request | Teambuilding invoices

## Project Running
|  | PROJECT TASK LIST | [5 empty] | No: BM-QT-1701-25
Version: 2.12
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD | [7 empty] | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
PROJECT RUNNING
Categories | Tasks | PIC role | Apply/Not Apply | PIC name | Status | Input | Output | Evidence (URL) | Reason for not applying
Scope | ■ Control Scope Nếu có bất kỳ thay đổi nào về phạm vi, cần phải tổ chức một cuộc họp và xác định rõ ràng sự thay đổi (đó có phải là CR theo cách hiểu của nhóm không? Hay đó là một sự hiểu lầm về phạm vi?) ... vvv | PL | FALSE |  |  | Scope được chấp nhận bởi Khách hàng | Cập nhật Scope với sự đồng ý của khách hàng
Resource | ■ Quản lý effort trong dự án, đảm bảo năng suất | PL | MUST HAVE |  |  |  | Hiệu suất của từng thành viên
| ■ Lập kế hoạch dự phòng (nếu cần) | PL | MUST HAVE |  |  | Project team file | Kế hoạch Backup
| ■ Theo dõi New Member checklist khi dự án có member mới | PL | MUST HAVE |  |  | Project New Member checklist
| ■ Theo dõi checkist khi có member rời khỏi dự án | PL | MUST HAVE |  |  | Project Leaving Checklist Project Handover Checklist
| ■ Add/Remove member vào group mail theo Guideline/Bước 7 (Chỉ Owner của group mail mới thực hiện được thao tác này) ■ Update file Group mail tương ứng với nhân sự thực tế của dự án | SDM/PL/BrSE | MUST HAVE |  |  | Guideline add/remove mail
| ■ Tổ chức hoạt động Team building | PL | MUST HAVE
Schedule | ■ Kiểm tra tiến độ task | PL | FALSE |  |  | Schedule, redmine, backlog, github,... | Báo cáo tiến độ của từng task so với schedule
| ■ Cảnh báo cho team và báo cáo cho Khách hàng trong trường hợp Schedule bị delay từ 10% trở lên (Con số này có thể thay đổi tùy vào đặc thù của dự án) ■ Điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp và đảm bảo tracking. | PL | FALSE |  |  | Schedule | Báo cáo cho Khách hàng
Cost | ■ Theo dõi Cost trong dự án | PL | FALSE |  |  | Hợp đồng với thông tin chi phí | Báo cáo đánh giá của mỗi sprint hoặc hàng tuần
| ■ Theo dõi chi phí liên quan đến hạ tầng (thuê server của Sun*,..), dịch vụ bên thứ 3(AWS, Azure..) | PL | FALSE |  |  | [Infra Sun*] Setting Billing Alert
Cost | ■ Thực hiện các hành động cụ thể khi phát hiện khả năng Cost vượt quá ngân sách. | PL | FALSE |  |  | Báo cáo của mỗi print or hàng tuần | Danh sách các hành động cụ thể
Quality | ■ Thiết lập và thu thập KPI thông qua Quy định của công ty/Tiêu chí đo lường của dự án. | PL | MUST HAVE |  |  | KPI Introduction Project Data & Frequency Legato Guideline Legato
Quality | ■ Đảm bảo các quy trình đảm bảo chất lượng được thực hiện đầy đủ(Unit Test, Q&A ... etc.) | PL | MUST HAVE |  |  | Scope, tài liệu dự án | Checklist, test case đã điền xong
Quality | ■ Review performance của sản phẩm | PL | MUST HAVE |  |  | Tài liệu yêu cầu | Kết quả đánh giá hiệu suất
Quality | ■ Đánh giá performance của member | PL | MUST HAVE
Communication Management | ■ Đảm bảo MTG meetings được tổ chức đầy đủ và hiệu quả | PL | MUST HAVE |  |  | [Temp] Communication Plan | [Temp]Meeting Minutes
| ■ Đảm bảo các kênh trao đổi được thông suốt, không bị lack thông tin | PL | MUST HAVE |  |  | [Temp] Communication Plan | Nội dung và đánh giá hiệu quả của quá trình trao đổi. (Có thể thông qua cuộc họp Retrospective (KPT))
| ■ Định nghĩa phương pháp báo cáo với Communication Plan (Eg: Daily, weekly report temp, Retrospective Temp...) | PL | MUST HAVE |  |  | [Temp] Communication Plan
KPI Insight | ■ Tracking & Follow hàng ngày/hàng tuần: - Theo dõi và kiểm tra (daily/weekly tracking) các chỉ số KPI dự án trên hệ thống KPI Insight. - Ngay khi phát hiện sai lệch hoặc bất thường về số liệu, chủ động liên hệ với PEC để được support. ■ Cập nhật dữ liệu thủ công (Manual Import): - Chủ động import/cập nhật số liệu KPI lên file Import đối với các dự án không config tự động được. - Link: Project Import ■ Rà soát dữ liệu báo cáo tháng (Monthly Review): - Thực hiện rà soát, đối soát dữ liệu KPI định kỳ (theo lịch baseline hàng tháng của PEC) để phục vụ Monthly Report. | PL | MUST HAVE
Tool - Sun*Apollo | ■ Theo dõi các thông tin của dự án trên Sun* Apollo (tham khảo các tính năng tại Sun*Apollo Introduction) - Thống kê số lượng Pullrequest theo ngày/tháng - Thống kê số lượng Commit theo tháng - Thống kê số lượng line of code thêm mới/update - ........ | PL & Technical Leader | MUST HAVE
| ■ Cập nhật thông tin TechStack định kỳ 3 tháng/lần (nếu có sự thay đổi) | PL & Technical Leader | MUST HAVE
Tool - Sun* CI | ■ Theo dõi các thông tin của dự án trên Sun*CI | PL & Technical Leader | MUST HAVE
Tool - Sun* Athena | (Áp dụng đối với dự án có thực hiện Unit Test) ■ Theo dõi các thông tin của dự án trên Sun*Athena | PL & Technical Leader | MUST HAVE
Other Tools | ■ GKC: Update keyword, review status appropriate project với GKC tool. | PL | MUST HAVE |  |  | GKC_Guideline
| ■ Production link alert: - Nhập dữ liệu của Productiong links, Customer's staging links trên GKC Tool - Đảm bảo các thiết bị của Team member đã được thiết lập Extension | PL | MUST HAVE |  |  | - Production link: Submit trên GKC Tool - Customer's staging link - Set up extension trên thiết bị của Team member - [Guide] ce-sun-asterisk-alert tool
| ■ NextCloud_Thông qua channel Slack Admin_NextCloud: + Request tạo các tài khoản mới + Request tạo Group Folder trong NextCloud và thực hiện phân quyền tương ứng. + Hỗ trợ các yêu cầu phát sinh (reset mật khẩu, ...) | PL/QA Leader | MUST HAVE |  |  | Hướng dẫn quản lý tài khoản NextCloud
Risk Management | ■ Review/Update/Identify risks của dự án trong Project Running Phase | PL & Team member | MUST HAVE |  |  | Danh sách risks Risk Management Process | Risk Management Template
| ■ Identify/Review Risk | PL & Team member | MUST HAVE |  |  | Tài liệu dự án, tình hình công ty, tình hình nhóm, bối cảnh ... vv | Quản lý rủi ro
| ■ Phân tích Risk | PL & Team member | MUST HAVE |  |  | Danh sách rủi ro | Mức độ nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng, mức độ ưu tiên, ...
| ■ Plan Risk Responese | PL & Team member | MUST HAVE |  |  | Rủi ro đã được phân tích | Kế hoạch xử lý và phản hồi
Change Request (CR) | ■ Xác định CR | PL | MUST HAVE |  |  | CR Management | Danh sách CR Cập nhật Spec
| ■ Thống nhất với khách hàng danh sách CR và xác nhận ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển khác của dự án | PL | MUST HAVE |  |  | Danh sách CR | Xác nhận của khách hàng
| ■ Control CR: Đảm bảo CR đã hoạt động đúng | PL | MUST HAVE |  |  | Danh sách CR | Trạng thái CR
| ■ Đảm bảo Yêu cầu của khách hàng đã được đáp ứng | PL | MUST HAVE |  |  | Spec, website khách hàng... etc | Hiểu yêu cầu, hiểu đặc điểm của khách hàng
Customer Survey | ■ Thực hiện việc gửi và thu thập CSS của khách hàng và phân tích phản hồi đánh giá của khách hàng | PL | MUST HAVE |  |  | Sun* Customer Survey_EN Sun* Customer Survey_JP | Kết quả phân tích CSS
| ■ Thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp sau khi phân tích; Nhận phản hồi từ khách hàng về các cải tiến | PL | MUST HAVE |  |  | Kết quả phân tích CSS | Các đối ứng thích hợp và hành động tương ứng
Knowledge Sharing | ■ Lên nội dung và lập kế hoạch sharing ■ Tạo và update tài liệu sharing ■ Tổ chức sharing ■ Đánh giá kết quả thực hiện | PL | MUST HAVE |  |  | Tài liệu dự án, tình hình công ty, tình hình nhóm, bối cảnh ... vv | Cập nhật mới nhất
Device | ■ Quản lý thiết bị của công ty theo Quy định của công ty | QA Leader | MUST HAVE |  |  | Test Device Management Record of test device tracking
| ■ Quản lý các thiết bị được khách hàng bàn giao phục vụ cho việc phát triển sản phẩm | QA Leader | MUST HAVE |  |  | Test Device Management | Trạng thái thiết bị File quản lý thiết bị được cập nhật
| ■ Đảm bảo việc quản lý OS của các thiết bị Test theo Quy định của công ty. | QA Leader | MUST HAVE |  |  | Yêu cầu của dự án
Account & Key | ■ Đảm bảo việc quản lý, lưu trữ, chia sẽ các thông tin private key được cấp sử dụng trong dự án tuân thủ đảm bảo bảo mật. ■ Lưu trữ key mã hóa trên file "Account & Key Information" ■ Làm mới key mã hóa và update vào file "Account & Key Information" khi có member rời dự án | PL | MUST HAVE |  |  | Account & Key Information | Account & Key File
Open Source Software (OSS) Management | ■ Thống kê lại những license của thư viện mã nguồn mở (OSS) trong quá trình phát triển dự án. | PL | MUST HAVE |  |  | OSS applied to use on during development cycle | OSS License Management
Design activities | ■ Thiết kế các tài liệu Design dựa trên các tài liệu mô tả chức năng của sản phẩm | Team member | FALSE |  |  | [###(ProjectID)] ProjectName - Database Design [###(ProjectID)] ProjectName - Screen Design Specìication [###(ProjectID)] ProjectName - API Design [###(ProjectID)] ProjectName - Detail Design [###(ProjectID)] ProjectName - Function specifications
Test | ■ Tạo Test Plan: xây dựng kế hoạch với các hoạt động kiểm tra như tạo testcases, execute tests ... dựa trên project plan, spec, design của hệ thống. | QA Leader | FALSE
| ■ Tạo Test case: Tạo tài liệu mô tả các test cases dựa trên các chức năng được mô tả trong tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống cho mỗi màn hình hoặc mỗi chức năng, đảm bảo tất cả các case cần thiết đều được kiểm tra. | QA | FALSE |  |  | Project Name_Testcase_[ScreenID][Screen Name]_V0.1 Project Name_Checklist_[ScreenID][Screen Name]_V0.1
| ■ Thực hiện review Test cases | QA Leader | FALSE |  |  | [Checklist] Test case review checklist
| ■ Execute test & Report test result: Tổng hợp kết quả test và báo cáo tổng số test case cần test/ Tổng số case pass/ Tổng số case fail, Báo cáo tình trạng của hệ thống. | QA | FALSE |  |  | [Temp] [ProjectName]_TestReport_YYYYMMDD
| ■ Tạo Final Inspection Checklist Tạo một tài liệu để kiểm tra các mục bên dưới trước khi delivery: - Liệu các tài liệu test cần thiết cho việc deliver đã hoàn thành hay chưa, chúng có đáp ứng các tiêu chuẩn deliver hay không. - Các màn hình và flow cần deliver đã được kiểm tra hay chưa - Các sự cố phát sinh trong dự án và các sự cố của các dự án khác có thể liên quan đến dự án hiện tại đã được kiểm tra hay chưa. | QA Leader | FALSE |  |  | SUN*_Project Name_Final inspection checklist
| ■ Bug Report: Tài liệu tổng hợp các bug của hệ thống | QA Leader | FALSE
Coding | ■ Đảm bảo team members tuân thủ chặt chẽ Git Flow: - Create PR - Review - Fixbug - Merge | PL & Team Leader | FALSE
Coding | ■ Với dự án có scope liên quan đến Blockchain, cần tuân thủ theo Blockchain Checklist | PL & Team Leader | FALSE |  |  | Blockchain Checklist Blockchain_SOLIDITY COMMON VULNERABILITIES
Security | ■ Update key cho GKC tool ■ Thiết lập bảo mật khác: Các thiết lập bảo mật khác thông qua các yêu cầu của khách hàng | PL | FALSE |  |  | Keywords được sử dụng trong yêu cầu tìm kiếm bảo mật của Khách hàng | Công cụ GKC được thiết lập Cài đặt hoàn tất
Incident Management | ■ Tạo Incident report khi Incident xảy ra và follow theo Quy định về Incident của công ty. Báo cáo nội dung, trạng thái, đối sách và các ảnh hưởng đã xảy ra của Incident | PL | FALSE |  |  | Incident Report form trên box Incident Report Incident Checklist | [Temp] 5Why Analysis
Release | ■ Theo dõi Release checklist: Tạo 1 tài liệu của work items để test trước khi Release. Ngoài ra các item bắt buộc được phân loại theo bản release tại Web, Mobile hoặc cả hai, lựa chọn work items là yêu cầu bắt buộc để kiểm tra. Dựa vào spec and function trong dự án để đảm bảo không bị thiếu work items để kiểm tra Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án/sprint, cần thêm các items yêu cầu kiểm tra khi phát hành (ví dụ, chạy thủ công 1 script ...). | PL | MUST HAVE |  |  | [Temp] [ProjectName] _Release Note YYYYMMDD | Tài liệu báo cáo kết quả của các mục công việc trước khi Release
| ■ Theo dõi Release checklist INFRA: Dựa vào Scope Release trong dự án liên quan đến INFRA, cần đánh giá lại các công việc/ dịch vụ thuộn Infrastructure Checklist để đảm bảo không bị bỏ sót hoạt động nào. | PL | MUST HAVE |  |  | [###(ProjectID)] ProjectName - Release Note YYYYMMDD
| ■ Tạo và theo dõi quá trình Release: Một tài liệu mô tả các bước cần thực hiện trong quá trình release sản phẩm lên môi trường production. | PL | MUST HAVE |  |  | Tài liệu quy trình release, trong đó nội dung được cập nhật cho từng mô hình dự án theo hai đặc điểm sau: 1. Dự án phát triển, hoặc dự án bảo trì 2. Dự án phát triển trên nền tảng nào?: Mobile, hoặc Web hoặc cả hai [Temp] [ProjectName] _Release Note YYYYMMDD | Tài liệu báo cáo kết quả của các mục công việc được kiểm tra trong quá trình Release
| ■ Tạo Release note 1 danh sách các chức năng deployed, Ticket link ... | PL | FALSE |  |  | Các chức năng released, release version [Temp] [ProjectName] _Release Note YYYYMMDD | Các chức năng được release, phiên bản được ghi chú bằng công cụ chuyên dụng: - Github release note - Jira release note (release ticket) - File Sheet, Docs (Google Suite)
Communication Plan | ■ Tổng hợp KPT từ các thành viên dự án | PL | FALSE |  |  | Tóm tắt ý kiến từ thành viên: - Cần duy trì các hành động tốt - Các vấn đề cần được cải thiện và khắc phục | [Temp] Retrospective meeting
| ■ Tổ chức retrospective meeting/milestone closing meeting | PL | FALSE |  |  | Thông tin KPT được thu thập từ các thành viên Kết quả của sprint / milestone / project | Tổ chức Họp Retrospective /họp milestone closing
| ■ Tổ chức meeting giữa SDM và PL / team dự án + Kiểm tra tình hình dự án + Kiểm tra tình trạng làm việc thực tế của members + Thảo luận cơ hội upsales và tình trạng hợp đồng | SDM + PL | MUST HAVE |  |  | [Temp] Communication Plan | [Temp]Meeting Minutes
| ■ Tổ chức meeting giữa SDM với khách hàng + Nắm bắt phản hồi của khách hàng về delivery + Thiết lập quan hệ bền vững với khách hàng + Thảo luận cơ hội upsales và tình trạng hợp đồng | SDM | MUST HAVE |  |  | [Temp] Communication Plan | [Temp]Meeting Minutes

## Project Closing
|  | PROJECT TASK LIST | [5 empty] | No: BM-QT-1701-25
Version: 2.12
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD | [7 empty] | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
PROJECT CLOSING
Categories | Tasks | Frequency | PIC role | Apply/Not Apply | PIC name | Status | Input | Output | Evidence (URL) | Reason for not applying
Project Closing | Hoàn thành các nội dung trong Project Closing checklist trong vòng 1 tháng kể từ End Date của dự án trên Rubato |  | PL | MUST HAVE |  |  | Project Closing_Checklist
| Tổng hợp thông tin về Lesson Learned, Practices |  | PL | MUST HAVE

## Appendix
Status
New
InProgress
Done
Pending