Master schedule Guidelines

Purpose - Mục đích

Giúp tạo schedule, support checking tiến độ cho dự án.

Trước khi start dự án, start một PH,.. Thì thực hiện tạo hoặc update

Đối tượng sử dụng: TL, BrSE, PM, team member

Definitions - Các thuật ngữ

N/A

Key relevant documents - Các tài liệu liên quan

Tài liệu liên quan có thể dùng để tham chiếu :

- Project story

- Backlog

- Các file chưa thông tin request từ phía khách hàng

- Project member info

- Project kickoff

Guidelines	 - Nội dung hướng dẫn

- Update team member list, role list, task status list

- Điền thông tin member, role, task status vào các bảng tương ứng trong sheet “General”

- Update header info: Project Money Forward, project start date

- Điền thông tin Project Money Forward, project start date vào sheet “Master Schedule”

- Tạo schedule

- Phân chia task theo từng cụm history

- Từ mỗi task phân tích thành các sub task như ví dụ trong file.

- Điền time phát triển, time viết rspec, time review, time fixbug, tỷ lệ effort được assign vào dự án

- Điền PIC tương ứng với task đó. Sau đó lựa chọn ngày start, end từng task sao cho phù hợp.

- Tạo các thanh schedule theo timeline.

- Maintain

- Có thể update hàng ngày hoặc hàng tuần tuỳ theo tính chất từng dự án.

- Người update tiến độ có thể là TL, BrSE

- Mục update: Progress, Status