## History of changes
|  | RISK MANAGEMENT | No: BM-QT-1704-01
Version: 2.3
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
HISTORY OF CHANGES
No | Change Item | Description of changes | Change Date
1 |  | Add new | 13/01/2020
2 |  | Update format | 2021-05-04
3 | Risk Management & Appendix sheet | Customize template: - Delete Risk Source field - Add new field: Risk Trigger, Current Control Response - Update criteria of impact | 2021-01-06
4 |  | - Bổ sung nội dung Risk Origin: Là nguồn gốc gây ra rủi ro theo từng phân loại, điều này giúp sự thống kê các rủi ro thường xảy ra trong công ty, dự án dễ dàng, từ đó có thể học được các giải pháp phù hợp để áp dụng giảm thiểu rủi ro trong tương lai. - Bổ sung sheet Summary: Thống kê các rủi ro theo Priority, Risk Category và Risk Origin | 2021-11-10
5 | Sheet Appendix | Customize bảng Risk Category: Tách thành các dòng độc lập cho rõ ràng | 20/01/2022
6 | Sheet Risk Management | Thêm cột Summary for reporting: tóm tắt nhanh các thông tin thiết yếu tới Unit manager và các bên liên quan về hiện trạng quản lý risk tại dự án | 18/11/2024
7 | Sheet Appendix | Thêm mục Security Requirement vào phần Risk Origin | 2024-06-12
8 | All sheet | Update mã biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO. | 22/09/2026

## Summary
|  | Risk Management |  |  | No: BM-QT-1704-01
Version: 2.3
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
1- Risk Trend - Count
| Identified | Mitigating | Occurred | Closed
Critical | 0 | 0 | 0 | 0
Extreme | 0 | 0 | 0 | 0
High | 0 | 0 | 0 | 0
Medium | 0 | 0 | 0 | 0
Low | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
2- Risk Trend - Risk Category
Risk Category | Identified | Mitigating | Occurred | Closed
Financial Risk | 0 | 0 | 0 | 0
Market Risk | 0 | 0 | 0 | 0
Operation Risk | 0 | 0 | 0 | 0
Information Security Risk | 0 | 0 | 0 | 0
Compliance Risk | 0 | 0 | 0 | 0
Human Risk | 0 | 0 | 0 | 0
Event Risk | 0 | 0 | 0 | 0
Rumor Risk | 0 | 0 | 0 | 0
3- Risk Trend - Risk Origin
Risk Origin | Identified | Mitigating | Occurred | Closed
Cost, expense, budget management | 0 | 0 | 0 | 0
Funding cycle | 0 | 0 | 0 | 0
Foreign exchange | 0 | 0 | 0 | 0
Customer's change about business, demands | 0 | 0 | 0 | 0
Technique | 0 | 0 | 0 | 0
Project Requirement | 0 | 0 | 0 | 0
Project Management | 0 | 0 | 0 | 0
Project Characteristics | 0 | 0 | 0 | 0
Project Dependencies | 0 | 0 | 0 | 0
Customer's related problems | 0 | 0 | 0 | 0
Project Environment | 0 | 0 | 0 | 0
Project operations | 0 | 0 | 0 | 0
Cyber security | 0 | 0 | 0 | 0
Human interference | 0 | 0 | 0 | 0
Third-Party Suppliers | 0 | 0 | 0 | 0
Contract penalties | 0 | 0 | 0 | 0
Project's Non - compliance | 0 | 0 | 0 | 0
Shortage of resource | 0 | 0 | 0 | 0
Skill deficiency | 0 | 0 | 0 | 0
Labor issue | 0 | 0 | 0 | 0
External business sources | 0 | 0 | 0 | 0
Internal business sources | 0 | 0 | 0 | 0
Rumor Risk | 0 | 0 | 0 | 0

## Data (hidden)
Risk Category | Risk Origin
Financial Risk | Cost, expense, budget management | Funding cycle
Market Risk | Foreign exchange | Business competitors | Customer's change about business, demands
Operation Risk | Technique | Project Requirement | Project Management | Project Characteristics | Project Dependencies | Customer's related problems | Project Environment | Project operations
Information Security Risk | Cyber security | Human interference | Third-Party Suppliers
Compliance Risk | Contract penalties | Project's Non - compliance
Human Risk | Shortage of resource | Skill deficiency | Labor issue
Event Risk | External business sources | Internal business sources
Rumor Risk | Rumor Risk

## Risk Management
|  |  | RISK MANAGEMENT | [14 empty] | No: BM-QT-1704-01
Version: 2.3
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD | [17 empty] | ISO/IEC 27001:2013 & ISO 9001:2015
Refer Risk Management Process at here
I. RISK IDENTIFICATION |  |  |  |  | II.RISK ANALYSIS & EVALUATION | [6 empty] | III. PLAN & IMPLEMENT RISK RESPONSE | [6 empty] | IV. RISK MONITOR
Identified Date | Risk Origin | Risk Category (Auto fill dựa vào Risk Origin) | Risk Description | Risk Owner | Risk Trigger | Current Control Response (If have) | Probability | Probability Description | Impact | Impact Description | Risk Priority (Probability x Impact) | Risk response | Mitigation Plan | PIC | Deadline | Status | Contingency Plan | PIC | Review Date | Risk Status | Summary for reporting
2021-10-20 | Technique | Operation Risk | Bối cảnh: Khách hàng upload nhiều file lên Redmine của dự án Dẫn đến rủi ro: Dung lượng lưu trữ trên server bị giảm, tốc độ xử lý server bị chậm Ảnh hưởng của rủi ro: Ảnh hưởng đến chất lượng của Redmine, dự án mất thời gian chờ đợi để hệ thống load data | Nguyen Van B | Dấu hiệu rủi ro đã trở thành vấn đề: Dung lượng lưu trữ trên server đạt ngưỡng 90% | Xin nâng cấp dung lượng lưu trữ trên server của khách hàng | High | Đã xảy ra trong dự án vào 08/2020 | Low | Team không load được dữ liệu của ticket để xử lý theo plan. Ảnh hưởng <5% tiến độ của dự án | High | Manage | Tham khảo ý kiến khách hàng về việc xoá bớt file/pj ko còn active. | Nguyen Van A | 2021-10-20 | In Progress | Nếu server quá tải thì yêu cầu khách hàng chuyển bớt file tài liệu sang GG Driver | Nguyen Van A | 2021-10-30 | Closed | [Identified date]: 2021/10/20 [Risk Description] Bối cảnh: Khách hàng upload nhiều file lên Redmine của dự án Dẫn đến rủi ro: Dung lượng lưu trữ trên server bị giảm, tốc độ xử lý server bị chậm Ảnh hưởng của rủi ro: Ảnh hưởng đến chất lượng của Redmine, dự án mất thời gian chờ đợi để hệ thống load data [Current Control Response(If have)]: Xin nâng cấp dung lượng lưu trữ trên server của khách hàng [Risk Trigger]: Dấu hiệu rủi ro đã trở thành vấn đề: Dung lượng lưu trữ trên server đạt ngưỡng 90% [ Risk Priority]High [Mitigation Plan]: Tham khảo ý kiến khách hàng về việc xoá bớt file/pj ko còn active. [Contingency Plan]: Nếu server quá tải thì yêu cầu khách hàng chuyển bớt file tài liệu sang GG Driver [PIC]: Nguyen Van B
2021-10-20 | Foreign exchange | Market Risk | Bối cảnh: PC mới không có kinh nghiệm quản lý dự án Dẫn đến rủi ro: Không detect kịp thời các risk, issue trong dự án Ảnh hưởng của rủi ro: Các bên liên quan không kịp thời nắm được issue dự án | Nguyen Van B | Tiến độ bị trễ 2 tuần so với kế hoạch mới nhận ra để report cho khách hàng |  | Normal | Có thể xảy ra vào 1 lúc nào đó | High | Có khả năng bị ảnh hưởng 25% tiến độ dự án | Extreme | Manage | - Tham gia các khóa training định kỳ trong group/section/công ty - Define cách thức đánh giá và tần suất tracking tiến độ dự án. | Nguyen Van A | 2021-10-25 | Open | - Add Senior hỗ trợ xử lý vấn đề | Nguyen Van A | 2021-10-30 | Identified | [Identified date]: 2021/10/20 [Risk Description] Bối cảnh: PC mới không có kinh nghiệm quản lý dự án Dẫn đến rủi ro: Không detect kịp thời các risk, issue trong dự án Ảnh hưởng của rủi ro: Các bên liên quan không kịp thời nắm được issue dự án [Current Control Response(If have)]: [Risk Trigger]: Tiến độ bị trễ 2 tuần so với kế hoạch mới nhận ra để report cho khách hàng[ Risk Priority]Extreme [Mitigation Plan]: - Tham gia các khóa training định kỳ trong group/section/công ty - Define cách thức đánh giá và tần suất tracking tiến độ dự án. [Contingency Plan]: - Add Senior hỗ trợ xử lý vấn đề [PIC]: Nguyen Van B
| Project Management | #N/A

## Appendix
1- Risk Category
Risk Category | Risk Origin | Description
Financial Risk | ● Cost, expense, budget management | ● Rủi ro chi phí do lỗi lập kế hoạch ngân sách, quản lý chi phí dự án không chính xác, mức phạt và phạm vi ảnh hưởng.
| ● Funding cycle | ● Chu kỳ cấp vốn
Market Risk | ● Foreign exchange | ● Rủi ro về biến động tỷ giá.
| ● Business competitors | ● Rủi ro đến từ các đối thủ kinh doanh cùng ngành
| ● Customer's change about business, demands | ● Những thay đổi của công việc kinh doanh, nhu cầu của Khách hàng ảnh hưởng đến sản phẩm được phát triển.
Operation Risk | ● Technique | ● Rủi ro về Kỹ thuật: thay đổi về công nghệ, sử dụng công nghệ mới. Rủi ro kỹ thuật liên quan đến vấn đề phương pháp, triển khai, giao diện, thử nghiệm và bảo trì tiềm ẩn.
| ● Project Requirement | ● Rủi ro về Spect của dự án: Spec sai hoặc thiếu chi tiết, do sự hiểu sai yêu cầu về sản phẩm từ phía đội ngũ quản lý dự án.
| ● Project Management | ● Rủi ro trong hoạt động Quản lý dự án: Quản lý kế hoạch dòng đời của dự án, theo dõi task, quá trình giao tiếp với khách hàng, đội dự án, chuyển giao thông tin ...
| ● Project Characteristics | ● Rủi ro từ đặc điểm của dự án: Rủi ro từ các đặc điểm của dự án như các loại dự án: fix price, maintain, phát triển nhanh, ngắn hạn...
| ● Project Dependencies | ● Rủi ro từ những bên liên quan: Rủi ro từ nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm / đơn vị gia công bên ngoài (nếu có)
| ● Customer's related problems | ● Rủi ro quan đến khách hàng: Kinh nghiệm phát triển phần mềm của khách hàng (công ty CNTT, công ty phi CNTT, ..), tổng số điểm tiếp xúc của khách hàng, ...
| ● Project Environment | ● Rủi ro về môi trường dự án: Rủi ro từ hạ tầng, phần cứng / phần mềm như giấy phép, đa nền tảng, ... ảnh hưởng đến chi phí, hạn chế của dự án.
| ● Project operations | ● Hoạt động dự án: Lỗi từ hoạt động Release, Testing, chất lượng sourcode không được đảm bảo cùng với CI, UT và quy trình review source code.
Information Security Risk | ● Security Requirement | ● Rủi ro liên quan đến việc các yêu cầu về Bảo mật không được cover đầy đủ trong quá trình phát triển sản phẩm
| ● Cyber security | ● Rủi ro An ninh mạng: Không đáp ứng yêu cầu cơ bản về an ninh mạng, thiếu chính sách an ninh mạng, không tuân thủ quy định về an ninh mạng - không đảm bảo tính toàn vẹn, tính khả dụng, bảo mật của thông tin. ● Thiếu kế hoạch khôi phục - tính toàn vẹn của thông tin, tính khả dụng không được đảm bảo
| ● Human interference | ● Sự can thiệp của con người: rò rỉ mã nguồn, thông tin dự án...
| ● Third-Party Suppliers | ● Dữ liệu bị lộ ra bên ngoài thông qua nhà cung cấp bên thứ ba ● Tiết lộ mật khẩu ● Vi phạm bản quyền sử dụng, cấp phép phần mềm ...
Compliance Risk | ● Contract penalties | ● Phạt hợp đồng: Những điều khoản hợp đồng: thời gian, các điều khoản bị vi phạm
| ● Project's Non - compliance | ● Không tuân thủ hoạt động kinh doanh của bên thứ ba: giấy phép, quy định ...
Human Risk | ● Shortage of resource | ● Thiếu nguồn lực: nhân viên ốm đau, không đủ nguồn lực ...
| ● Skill deficiency | ● Thiếu kỹ năng: thiếu chuyên môn...
| ● Labor issue | ● Cơ cấu tổ chức: sự thay đổi của ban lãnh đạo, từ đó có thể dẫn đến sự thay đổi trong định hướng chiến lược. ● Vấn đề về nguồn lực nói chung
Event Risk | ● External business sources | ● Rủi ro kinh doanh bên ngoài: thiên tai, dịch bệnh, tấn công mạng...
| ● Internal business sources | ● Rủi ro kinh doanh nội bộ là các mối đe dọa đến từ bên trong công ty, chẳng hạn như không tuân thủ, nợ quá nhiều hoặc tranh chấp lao động.
Rumor Risk | ● Rumor Risk | ● Sự cố dự án xảy ra thường xuyên và / hoặc mức độ ưu tiên sự cố nghiêm trọng có thể làm giảm uy tín của công ty khách hàng. ● Tin đồn làm giảm hiệu suất dự án, sa sút tinh thần làm việc, ...
2- Estimate Probability of risk
Đánh giá khả năng xảy ra của rủi ro:
Probability | Explanation
High | ● Có thể sẽ xảy ra trong hầu hết các trường hợp hoặc dự kiến sẽ xảy ra trong hầu hết các trường hợp; ● Đã xảy ra gần đây trong dự án/ trong các dự án tương tự khác/ trong các tổ chức tương tự khác.
Normal | ● Có thể xảy ra vào một lúc nào đó; ● Có cơ hội hợp lý nhưng không hoàn toàn được mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai; ● Đã xảy ra ít nhất một lần trong tổ chức này hoặc được coi là có cơ hội xảy ra trong dự án của bạn; ● Chưa bao giờ xảy ra ở tổ chức này nhưng hiếm khi xảy ra ở các tổ chức tương tự khác.
Low | ● Rất khó xảy ra; ● Không thường xuyên xảy ra hoặc dự kiến không xảy ra; ● Chỉ có thể xảy ra trong trường hợp ngoại lệ; ● Có thể xảy ra nhưng chưa xảy ra trong lịch sử của tổ chức này hoặc bất kỳ tổ chức nào tương tự.
3- Estimate Impact of risk
Đánh giá mức độ Ảnh hưởng khi rủi ro xảy ra theo các mức độ Low - Normal - High:
Impact | Schedule/Cost/Project Scope |  | End User | Financial | Reputation | Leaking project assets
Low | < 5% project size affected Or Minor areas of project scope affected < 5% project effort /cost increase < 5% project duration increase |  | < 20% | < $1,000 | Không ảnh hưởng, không bị lộ ra bên ngoài | Level 1
Normal | 5% - 20% project size affected 5% - 20% project effort /cost increase 5% - 20% project duration increase |  | 20% - 80% | $10,000-$1,000 | Công bố nội bộ: Trong công ty khách hàng hoặc trong các công ty bên liên quan | Level 2
High | > 20% project size affected Or Minor areas of project scope affected > 20% project effort /cost increase > 20% project duration increase |  | > 80% | > $10,000 | Quảng bá ra bên ngoài: TV, trang web tin tức trọng điểm. | Level 3
4- Risk Priority
Sau khi xác định khả năng xảy ra và ước tính tác động của rủi ro, giá trị rủi ro được tính theo mức độ tiềm ẩn của chúng có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu của dự án. Như được mô tả trong bảng ma trận xác suất và tác động bên dưới, các tổ hợp xác suất và tác động dẫn đến rủi ro được đánh giá là: Critical > Extreme > High > Medium > Low..
Probability | Impact | Priority
High | High | 1: Critical
High | Normal | 2: Extreme
Normal | High
High | Low | 3: High
Normal | Normal
Low | High
Normal | Low | 4: Medium
Low | Normal
Low | Low | 5. Low
5- Risk Response
Risk Response | Description
Manage | ● Có những rủi ro nhất định không thể loại bỏ. Tuy nhiên, tác động hoặc xác suất của chúng có thể được giảm bớt. ● Cần xây dựng và thực hiện các hành động bổ sung/ hành động khi sự cố xảy ra, thực hiện hành động sớm để giảm xác suất và / hoặc tác động của rủi ro thường hiệu quả hơn việc cố gắng sửa chữa thiệt hại sau khi rủi ro đã xảy ra.
Transfer | ● Chuyển giao rủi ro cho một bên thứ 3 bằng cách mua bảo hiểm, bảo lãnh hoặc công việc thuê ngoài. Chuyển giao rủi ro này thường được bao gồm trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.
Escalate | ● Sử dụng phương pháp chuyển giao Escalate khi dự án không thể tự mình quản lý rủi ro do thiếu thẩm quyền, nguồn lực hoặc kiến thức để ứng phó. Trong trường hợp này liên hệ với người được ủy quyền hoặc quản lý cấp cao hơn để chịu trách nhiệm về rủi ro.
Avoid | ● Loại bỏ các mối đe dọa gây nên rủi ro bằng cách loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ. Dự án có thể sử dụng một phương án thực hiện khác để né tránh rủi ro. Đường đi mới có thể không có rủi ro, có rủi ro nhưng nhẹ hơn hoặc chi phí đối phó cũng thấp hơn. Vd: Giảm scope hoặc không thực hiện gói công việc đó.
Accept | ● Chấp nhận “sống chung” với rủi ro trong trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn (lớn hơn chi phí khắc phục tác hại), hoặc tác hại của rủi ro nếu xảy ra là nhỏ hay cực kì thấp. ● Quyết định chấp nhận rủi ro nên được thảo luận với Khách hàng.
6- Status
Identified | Đã được nhận diện, chưa thực hiện hành động giảm thiểu/phòng ngừa
Mitigating | Đã thực hiện hành động giảm thiểu rủi ro
Occurred | Đã xảy ra thành issue/incident/problem
Closed | Những rủi ro được tổ chức/ dự án đánh giá không còn khả năng xuất hiện trong quá trình vận hành của tổ chức, dự án.