## History of changes
|  | Meeting Minutes | No: BM-QT-1701-23
Version: 1.3
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
HISTORY OF CHANGES
No | Change Item | Description of changes | Change Date
1 |  | Add new | 15/05/2020
2 |  | Update format | 2021-05-04
3 | All sheet | Thay đổi Project Role theo thay đổi cơ cấu mới của tổ chức - Remove role SM, GL, PL - Add mới role PSM | 2021-11-08
4 | All sheet | Update mã biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO. | 22/09/2026

## yyyymmdd
|  | Meeting Minutes |  | No: BM-QT-1701-23
Version: 1.3
Issue Date: 22/09/2026
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
Meeting Organizer: |  | Nguyen Van A | Meeting Location: | Phnompenh
Meeting time: |  | 09:00 - 10:00 | Minute taken by: | Nguyen Van B
Attendee |  | Company | Apologies | Company
Nguyen Van A
Nguyen Van B
Nguyen Van C
Brief discussion/Agenda (Purpose of meeting)
① Progress report ② Specification confirmation
No | Items discussed |  | Action/Suggestion
1 | Phổ biến nội dung những công việc đang thực hiện trong dự án 1.1 Công việc khi bắt đầu dự án 1.2 Cách tiếp nhận thay đổi yêu cầu |  | 1.1. - Project Folder Structure - Project Members Structure - Daily, Weekly MTG - Github, source code review management process - Redmine, status management process - Q&A Spread Sheet - change requests management process - Staging server - CI tools - Technical Leaders - Master Stories Management 1.2. - BrSE, Comtor & engineer sẽ tham gia trao đổi cùng khách hàng để tiếp nhật yêu cầu thay đổi - Thông qua họp hoặc chat, các câu hỏi từ phía Framgia sẽ đưa ra để làm chi tiết hơn nội dung thay đổi, ảnh hưởng tới các chức năng đã và đang phát triển, mức độ ưu tiên.. Chú ý KHÔNG trả lời ngay lập tức các câu hỏi effort hết bao nhiều, deadline khi nào thì xong được các nội dung này sẽ được cung cấp sau khi nghiên cứu đủ thông tin - BrSE ¦¦ Comtor tạo ticket là sub task của feature liên quan, gán category là change_requests - engineer estimates effort để thực hiện yêu cầu thay đổi - project leaders đưa ra deadline dự kiến dựa trên khối lượng công việc đang thực hiện, khối lượng BUG đang cần giải quyết và mức độ ưu tiên của yêu cầu thay đổi Chú ý KHÔNG vội vàng thực hiện yêu cầu thay đổi nếu không có sự thống nhất với phía khách hàng KHÔNG trả lời ngay lập tức ngay cả khi khách hàng push, tuy nhiên cần có câu trả lời khi nào có thể cung cấp thông tin - BrSE ¦¦ Comtor ¦¦ Clients updates specification with changed content
2 | 2.1 Review cấu trúc thư mục dự án hiện tại 2.2 Lên kế hoạch công việc từ 15/08 tới 15/09 |  | 2.2. - Xác định Goal và Idea để tiến hành công việc (chưa xong, dự định sẽ họp bàn lại vào ngày 15/08) - Sẽ thực hiện thay đổi 1 số file trong folder dự án như ( Estimation, schedule..). Chưa quyết đinh. - Thực hiện bổ sung 1 số file mới (WBS, stackholder matrix, quality metric ...). Chưa quyết đinh. - Thêm file project plan được sử dụng như guideline thực hiện quản lý dự án. - Thêm quy trình (bao gồm step, tài liệu) cho quá trình thay đổi yêu cầu.
3 | Nhận release note từ anh Khánh |  | Dự định 16/08