Change Request Guidelines

Purpose - Mục đích

Đây là tài liệu sử dụng nhằm mục đích lưu trữ và theo dõi, kiểm tra các nội dung thay đổi về requirement và spec trong dự án

Definitions - Các thuật ngữ

Describe the definitions that are used in the document

Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu

Example / ví dụ :

- QA : Quality Assurer - Kỹ sư đảm bảo chất lượng

- CR: Change Request - Yêu cầu thay đổi

- Dev : Developer - Kỹ sư lập trình

Key relevant documents - Các tài liệu liên quan

Tài liệu liên quan có thể dùng để tham chiếu :

- Backlog

- Redmine

- Chatwork

- Slack

- Q&A

- Và các công cụ trao đổi với KH khác nếu có.

Guidelines	 - Nội dung hướng dẫn

Mỗi dòng sẽ tương ứng với 1 lần khách hàng yêu cầu change request (CR).

Mỗi CR sẽ được tạo ra và cập nhật theo trình tự dưới đây (Nội dung của từng cột trong từng dòng tham khảo bảng bên dưới):

- Step 1: Khách hàng hoặc TeamMember tạo mới Change Request

  - Status trong trường hợp này là New

- Step 2: Team thực hiện phân tích CR (mức độ ảnh hưởng, cost/schedule estimate)

  - Status trong trường hợp này là Analyzing

- Step 3: Team báo cáo kết quả phân tích CR cho Khách hàng và chờ confirm để xác nhận có làm CR này hay không

  - Status trong trường hợp này là Confirming

- Step 4: Trong trường hợp khách hàng Approved, tiến hành implement CR và đặt trạng thái là CR Approved. Nếu KH không đồng ý và ko làm CR nữa thì đặt trạng thái là Rejected.

Lưu ý có trường hợp team sau khi phân tích muốn reject CR thì vẫn cần xác nhận với KH, do đó sẽ vẫn đi qua đủ 4 step, ở step 3 sẽ là chờ KH xác nhận kết quả có được reject CR hay không, step 4 nếu ok thì trạng thái vẫn là Rejected.

Quá trình trao đổi với KH nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tương ứng với việc lặp lại step 2 và 3 nhiều lần.

Dưới đây là bảng mô tả cho từng trường trong bảng CR table, cột Step biểu diễn giá trị của trường cần được điền khi đến step tương ứng (đã mô tả ở trên)

| Item Names | Description | Sample value | Step |
| --- | --- | --- | --- |
| Requester | Người tạo CR(khách hàng/team member) | AnhTD | 1 |
| CR's Channel (chatwork, email,Q&A..) | Tham chiếu đến kênh phát sinh CR để làm bằng chứng sau này | Chatwork.com/messsage#123 | 1 |
| Reason for change | Lý do phát sinh CR | Do nhu cầu của người dùng | 1 |
| Date of Request | Ngày điền CR | 12/02/2018 | 1 |
| Expected Due date | Ngày mong muốn hoàn thành | 6/9/1969 | 1 |
| Priority | Độ ưu tiên | Low / Medium / High / Urgent | 2 |
| Features (optional) | Chức năng liên quan đến CR | Đăng ký, đăng nhập | 1 |
| Screen (optional) | Màn hình liên quan đến CR | Home | 1 |
| Change Description | Nội dung thay đổi (đã được dịch để cả team hiểu) | Cập nhật giao diện cho button X, | 1 |
| Impact Description | Thông tin ảnh hưởng của CR | Ảnh hưởng đến các màn hình A,B,C | 2 |
| Estimated Effort (hours/points) | Thời gian estimate hoàn thành CR | 16hours | 2 |
| Planned Finish Date | Deadline estimate hoàn thành CR | 01/04/2018 | 2 |
| Ticket URL | Đường dẫn sang ticket có ghi nội dung CR | redmine.com/issues/1234 | 1 hoặc 4 |
| Status | Trạng thái hiện tại của CR | Đã mô tả ở trên |  |
| Actual Finish Date | Ngày thực tế mà CR được implement xong | 31/03/2018 | 4 |
| Update Spec | Trạng thái đã update Spec tương ứng với CR hay chưa | YES/NO | 1 hoặc 4 |
| Spec Updated Date | Ngày spec được cập nhật | Ngày update | 1, 2, 3, 4 |