## History of changes
|  | TEST MANAGEMENT | No: BM-2-901-62
Version: 1.0
Issue Date: 06/11/2025
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  | ISO/IEC 27001:2022 & ISO 9001:2015
HISTORY OF CHANGES
No | Change Item | Description of changes | Change Date
1

## Overview
|  |  | TEST MANAGEMENT | No: BM-2-901-62
Version: 1.0
Issue Date: 06/11/2025
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  |  | ISO/IEC 27001:2022 & ISO 9001:2015
| # | Category | Description
| 1 | Background Information | 1- Mô tả tổng quan dự án, bao gồm mục tiêu, phạm vi và đối tượng phục vụ. 2- Tóm tắt thông tin dự án, nêu bật mục tiêu chính, các sản phẩm/dịch vụ dự kiến và ý nghĩa của dự án.
| 2 | Objectives | Xác định Mục tiêu kiểm thử là xác minh và xác thực phần mềm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, bảo mật và khả năng sử dụng,.....
| 3 | Test Scope | 1- Xác định Phạm vi kiểm thử: Xác định các mô-đun sẽ được kiểm thử và các giới hạn kiểm thử. 2- Xác định Out of scope: Xác định rõ những phần không thuộc phạm vi kiểm thử để tránh hiểu nhầm.
| 4 | Test Enviroment | 1- Môi trường kiểm thử: Xác minh về tính sẵn sàng của các môi trường kiểm thử Development/UAT/Staging 2- Thiết bị kiểm thử: - Xác định danh sách các thiết bị, hệ điều hành (OS), và trình duyệt sẽ được sử dụng để kiểm thử. - % cases test trên mỗi thiết bị
| 5 | Strategy | 1- Loại kiểm thử sẽ dùng: Manual test, automation test, functional, regression, smoke, sanity test… 2- Mức độ kiểm thử: Unit, integration, system, UAT… 3- Công cụ kiểm thử sẽ dùng: (ví dụ: JIRA, TestRail, Postman, Selenium…) 4- Có thực hiện Final inspection hay không? thực hiện vào những thời điểm nào? (Tham khảo Template final inspection)
| 6 | Human resources | 1- Phân công trách nhiệm: Phân công cụ thể nhân sự phụ trách từng phần hoặc mô-đun kiểm thử. 2- Yêu cầu đào tạo: Xác định nhu cầu đào tạo hoặc nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm thử (nếu cần).
| 7 | Schedule | Design testcase: Bắt đầu/kết thúc khi nào? Exe testcase: Bắt đầu/kết thúc khi nào? Các mốc quan trọng (milestones): Hoàn thành test case, chạy test, report bug, retest, regression...
| 8 | Risk management | Các rủi ro tiềm ẩn: thiếu tài liệu, thay đổi yêu cầu, thiếu nhân sự... Cách phòng ngừa và hành động khi rủi ro xảy ra.
| 9 | Entry Criteria | Điều kiện cần có để bắt đầu test - Build deployed - Spec available - Test case >= 90% - .......
| 10 | Exit Criteria | Điều kiện để kết thúc test - 95% test cases passed - No blocker bugs - All bugs confirmed/fixed - ........
| 11 | Deliverables | 1- Tài liệu cần tạo: Test plan, test cases, test data, bug report, test report… 2- Nội dung cần report, thời gian report
| 12 | Metrics | Có thể refer hệ thống KPI của Sun* hoặc định nghĩa các metrics khác theo nhu cầu của dự án (Tỷ lệ test case pass/fail, số bug theo mức độ severity,…)
| 13 | Process/Rule | Các process/rule nếu có: - Study spec, Q&A - Design testcase, Exe testcase - Bug (Refer link) - Các quy định về bảo mật dự án nếu có (vd: các rule khi trao đổi trong dự án, các rule test với email, lưu trữ kết quả test, share tài liệu trong dự án, mượn trả thiết bị...)

## Guideline
|  | TEST MANAGEMENT |  | No: BM-2-901-13
Version: 2.1
Issue Date: 05/04/2021
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  |  | ISO/IEC 27001:2013&ISO 9001:2015
| Sheet Name | Mô Tả | Cách sử dụng/Cập nhật
| Design Test Case Progress | Theo dõi tiến độ viết test case theo từng màn hình/module | - QA điền thông tin link testcase, trạng thái viết testcase - QA điền số lượng testcase (nên dùng công thức =ImportRange để lấy số case tự động từ file testcase) - Get các data về effort (estimate time, actual time, % done) từ tool quản lý ticket
| Execute Test Case Progress | Theo dõi tiến độ thực thi test case và kết quả thực thi | - QA điền thông tin link testcase, trạng thái exe testcase - QA điền số lượng testcase , case passed, failed... (nên dùng công thức =ImportRange để lấy số case tự động từ file testcase) - Get các data về effort (estimate time, actual time, % done) từ tool quản lý ticket
| Test Monitoring&Control | - Theo dõi tiến độ và chất lượng của hoạt động kiểm thử so với kế hoạch ban đầu - Đưa ra điều chỉnh cần thiết để đảm bảo mục tiêu kiểm thử đạt được | - Theo dõi tiến độ thực tế so với kế hoạch (thông qua Sheet [Design Test Case Progress], [Execute Test Case Progress]) - Xác định sai lệch so với kế hoạch, và nêu ra các rủi ro mới - Thực hiện các hành động điều chỉnh phù hợp ( thêm nhân sự, thu hẹp scope, kéo dài thời gian test...) để đảm bảo kiểm thử đạt mục tiêu

## Design Test Case Progress
|  |  | TEST MANAGEMENT | [5 empty] | No: BM-2-901-62
Version: 1.0
Issue Date: 06/11/2025
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD | [8 empty] | ISO/IEC 27001:2022 & ISO 9001:2015
Summary (effort man-hours)
| Total Plan | Total Actual | Remain | % Done | Status
| 24 | 0 | 19.2 | 20% | (Delay/OnSchedule/Fast)
# | System | Screen | Plan |  |  |  |  | Actual | [8 empty] | Review |  | Note
|  |  | Number of cases | Estimate effort (man-hours) | Start date | End date | QA PIC | Link testcase | Number of cases | Actual effort (man-hours) (là effort thực thế QA dành ra để làm task) | Start date | End date | QA PIC | Create Status | % Done | Remain effort (thời gian còn lại để làm task này) | Reviewer | Review status
1 | Admin | ScreenID1 | 30 | 24 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | MemberA |  | 20 |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | MemberA | Done | 20% | 19.2 | MemberA | In Progress

## Execute Test Case Progress
|  |  | TEST MANAGEMENT | [5 empty] | No: BM-2-901-62
Version: 1.0
Issue Date: 06/11/2025
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD | [8 empty] | ISO/IEC 27001:2022 & ISO 9001:2015
Summary (effort man-hours)
| Total Plan | Total Actual | Remain | % Done | Status
| 20 | 0 | 14 | 30% | (Delay/OnSchedule/Fast)
Summary (testcase)
| Total | Passed | Failed | Pending | N/A | Pass rate | Status
| 200 | 20 | 10 | 170 | 0 | 10% | (Delay/OnSchedule/Fast)
# | System | Screen | Plan |  |  |  | Actual | [14 empty] | Bug Summary |  |  |  | Note
|  |  | Estimate effort (man-hours) | Start date | End date | QA PIC | Link testcase | Number of cases | Passed | Failed | Pending | N/A | Remain | Exe Status | % Done | Actual effort (man-hours) | Remain effort (man-hours) | Start date | End date | QA PIC | Effort Re-test & Close bug | Internal Bug | Internal Bug Close | UAT Bug | UAT Bug Close
1 | Admin | ScreenID1 | 20 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | MemberA |  | 200 | 20 | 10 | 170 | 0 | 180 | Done | 30% |  | 14 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | MemberA

## Test Monitoring&Control
|  | TEST MANAGEMENT |  |  | No: BM-2-901-62
Version: 1.0
Issue Date: 06/11/2025
SUN ASTERISK VIETNAM CO., LTD |  |  |  |  | ISO/IEC 27001:2022 & ISO 9001:2015
Checkpoint (Date) | Entry Met? (Y/N) | Exit Met? (Y/N) | Deviations | Actions Taken
2025-06-16 | Y | N | 20% test cases not run | Add 2 more testers

## Master Data
Sub system | Screen | Member name | Status Design testcase | Status Exe testcase
Admin | ScreenID1 | MemberA | Done | Done
Native(APP) | ScreenID2 | MemberB | In Progress | In Progress
Web view | ScreenID3 |  | Pending | Pending
Web app | ScreenID4 |  |  | Verify_bug
| ScreenID5 |  |  | Re_test
ScreenID6
ScreenID7
ScreenID8
ScreenID9
ScreenID10
ScreenID11
ScreenID12
ScreenID13
ScreenID14
ScreenID15
ScreenID16
ScreenID17
ScreenID18
ScreenID19
ScreenID20