## 1. Tổng hợp
Đối chiếu thiết kế LAB-1 với mã nguồn LAB-3
Loại | Số mục | Đã xử lý ở LAB-4
Lỗi thật | 2 | ✅ cả 2 đã sửa, commit e445db4
Nợ kỹ thuật | 9 | ghi vào backlog LAB-5
Khác có chủ đích | 6 | ghi vào ADR
TỔNG | 17
Chức năng | 21/63 đã làm (33%) | 8 một phần · 34 chưa làm
Phi chức năng | 4/18 đáp ứng (22%) | 4 một phần · 6 chưa · 4 chưa đo

## 2. Lỗi thật
Lỗi thật — prototype nói đã làm nhưng thực tế không thi hành được
Mã | Thiết kế nói | Mã nguồn làm | Vì sao nguy hiểm | Phát hiện bằng | Đã sửa
L-01 | FNC-002 'Hai cấp pháp lý lưu riêng'. Tài liệu khách mục 02-08 cấm coi 許可 và 承認 là cùng loại quyền | Có 2 giá trị enum riêng nhưng KHÔNG có ràng buộc nào buộc 許可 thuộc về 仲卸. Database chấp nhận gán giấy phép cho một 買出人 | Nó TRÔNG NHƯ đã giải quyết. Đọc schema thấy hai enum riêng thì yên tâm. Ràng buộc thật chỉ tồn tại trong quy ước của dữ liệu mẫu — tức không tồn tại | Grep schema tìm ràng buộc liên kết qualification_ty với party_kind, không thấy dòng nào | Trigger qualification_matches_party_kind trong 03_fix_lab4.sql
L-02 | FNC-025 'Xác nhận hoàn tất giao hàng'. FR-DEL-04/05 yêu cầu giao nhiều lần và cộng dồn | Mỗi lần giao ghi độc lập, không ai cộng lại. Hợp đồng 100 kg nhận được 10 lần giao 100 kg | Sai số lan thẳng xuống bảng đối soát và tính thưởng. Không có cảnh báo nào | Đọc api/deliveries/route.ts, thấy chỉ kiểm delivered_kg > 0 | Trigger delivery_not_exceed_trade cộng dồn, trừ dòng đảo, chặn khi ngày đã khoá

## 3. Nợ kỹ thuật
Nợ kỹ thuật — vào backlog LAB-5
Mã | Thiết kế yêu cầu | Prototype | Mức | Vì sao chưa làm
N-01 | NFR-SEC-01 — MFA bắt buộc cho quản trị và vai trò phê duyệt | Mật khẩu chung một chuỗi, không MFA | Cao | PoC cần đổi vai trò nhanh để minh hoạ phân quyền
N-02 | FNC-008/009/010 — MFA, hết hạn phiên, khoá tạm khi sai nhiều lần | Chỉ có hết hạn phiên 8 tiếng | Cao | như trên
N-03 | Quy định lưỡng thời gian (bitemporal) | Chỉ một trục effective_from | Cao | Kéo theo đổi mô hình truy vấn toàn bộ phần tính thưởng
N-04 | NFR-AVL-02 — tiếp nhận lô và ghi giao hàng chạy offline | Không có | Cao | Phụ thuộc quyết định có làm native hay không (ADR-008)
N-05 | FNC-048 + R-10 — nhật ký kiểm toán không được sửa | audit_log ghi thật nhưng UPDATE/DELETE ĐƯỢC | Cao | Bỏ sót. Cùng loại lỗi với L-01
N-06 | FEA-12 — interface kế toán IF-ACC-01 | Không có | Trung bình | Phương thức kết nối vẫn là giả định ASM-14
N-07 | FEA-11 — thông báo trong ứng dụng và email | Không có | Trung bình | Cần hạ tầng gửi mail và job nền
N-08 | FNC-049 — màn hình tra cứu nhật ký kiểm toán | Dữ liệu có, màn hình chưa | Trung bình | Phần khó đã làm, phần dễ bỏ
N-09 | NFR-RET-01 — ảnh lưu 3 năm rồi chuyển lưu trữ lạnh | Không có lưu trữ ảnh | Thấp | SCR-13 chưa làm

## 4. Có chủ đích
Khác có chủ đích — đã ghi vào ADR
Mã | Thiết kế | Prototype | Ghi ở đâu
C-01 | ECS Fargate + RDS Multi-AZ, ap-northeast-1 | Vercel + Supabase | ADR-004
C-02 | Native cho 7 màn hiện trường, 67,2 MD | Chỉ web responsive | ADR-008
C-03 | 30 màn hình | 12 mã màn hình trên 9 trang | feature-list.md
C-04 | 63 chức năng | 21 chức năng | feature-list.md
C-05 | Auth.js + TOTP | Cookie HMAC tự viết | ADR-004 hệ quả
C-06 | SCR-16/17 yêu cầu điều chỉnh CÓ PHÊ DUYỆT | Dòng đảo trực tiếp, KHÔNG có duyệt | ADR-001 — cần xem lại khi lên production

## 5. Ưu tiên LAB-5
Thứ tự ưu tiên đề xuất cho việc break task ở LAB-5
Ưu tiên | Mục | Lý do
1 | N-05 nhật ký kiểm toán không sửa được | Cùng dạng lỗi với L-01, chạm trực tiếp vào lý do hệ thống tồn tại
2 | R-05, R-06 ràng buộc dòng đảo | Hiện chỉ kiểm ở tầng API, lách được
3 | N-01, N-02 xác thực | Chặn go-live, không thương lượng được
4 | R-03, R-10 ràng buộc còn thiếu | Rẻ, làm nhanh
5 | N-03 lưỡng thời gian | Đắt nhưng cần trước khi có tranh chấp tiền thật
6 | C-06 luồng phê duyệt điều chỉnh | Cần khách xác nhận giả định ASM-12 trước
7 | N-06, N-07 interface kế toán và thông báo | Phụ thuộc bên ngoài
8 | Bốn mục chưa đo — hiệu năng và khả năng tiếp cận | Cần môi trường có dữ liệu thật